РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2022 г.                                        № 27		         ст. Новоцимлянская

| Об утверждении отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры  и туризма» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 года № 139  «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы  Администрации Новоцимлянского

сельского поселения                                                                Д.А. Иванова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

к постановлению Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 07.02.2022 г. № 27

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

за 2021 год

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и туризма» составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», на основании отчетов и пояснительных записок муниципальных бюджетных  учреждений Новоцимлянского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2021  году, на реализацию программы было направлено 2580,4 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета поселения и 1064,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Вся сумма предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

Всего в 2021 году было проведено 160 мероприятий онлайн, 131 мероприятий офлайн. Как и в 2020 г. в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, сотрудники МБУК «ЦРКМ» активизировали свою деятельность путем публикаций более 50 онлайн-мероприятий на официальном сайте МБУК ЦР НСП ЦДК https://xn----ctbhoagfedjieib3c7d4h.xn--p1ai/ , в социальной сети «Одноклассники».

В 2021 году в МБУК ЦР НСП ЦДК ст.Новоцимлянской был проведен частичный ремонт здания ЦДК в рамках областного проекта "Инициативное бюджетирование", на котрый было выделены областные средства в сумме 1470,6 тыс.руб., софинансирование областных субсидий (местные средства) - 78,3 тыс.руб., софинансирование областных субсидий (средства физических и юр.лиц)- 81,5 тыс.руб.

Выводы:

В течении отчетного периода  по сравнении с 2020  годом  прослеживается тенденция стабильности, активно проводится работа по организации мероприятий путем размещения в социальных сетях и на официальном сайте ЦДК.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и туризма» предоставлен в приложении № 1 к настоящему приложению.

### Приложение 1

к постановлению №27 от 07.02.2022

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры и туризма»

за 2021 год                                                                       (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2019 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | Местный, областной бюджет | 3642,8 | 3642,8 | 100 |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | местный , областной бюджет | 3642,8 | 3642,8 | 100 |