РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 год                                     № 22                                       ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной  программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Новоцимлянского сельского поселения»

за 9 месяцев 2022 год.

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной  программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Приложение

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

24.01.2023. №  22

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения С.П. Хохлачев | Техническое обслуживание, оплата уличного освещения, покупка ламп для уличного освещения | 01.01. 2022г. | 31.12.2022г. | 1516,4 тыс.руб |  | 402,2 тыс.руб | 1114,2 тыс. руб Экономия произошла в связи с фактическим потреблением и фактической оплатой за уличное освещение |
|  | Подпрограмма 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения И.Н Вабищевич | Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения | 01.01. 2022г. | 31.12.2022г. | 760,2 тыс. руб. |  | 617,0 тыс.руб. | 143,2 экономия произошла за счет проведения торгов |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения И.Н Вабищевич |  | . |  | 201,0 тыс. руб. |  | 183,9 тыс.руб. | 17,1 тыс.руб. экономия произошла за счет фактической оплаты по договорам |
|  | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения И.Н Вабищевич |  |  |  | 497,5 тыс. руб. |  | 403,1 тыс.руб. | 94,4 тыс. руб. экономия произошла за счет фактической оплаты по договорам |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству на территории Новоцимлянского сельского поселения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения И.Н Вабищевич. | Отлов бродячих животных | 01.01. 2022г. | 31.12.2022г. | 30,0 тыс.руб. |  | 0,0 тыс.руб. | 30, тыс. руб исполнение планируется в 4 кв. 2022г. |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения И.Н Вабищевич. | Дезинфекция. | 01.01. 2022г. | 31.12.2022г. | 5,0 тыс.руб. |  | 0,0 тыс.руб. | 5,0 тыс.руб. |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения И.Н Вабищевич | X | 01.01. 2022г. | 31.12.2022г. | 2276,6 тыс.руб |  | 1019,2 тыс.руб | 1257,4 тыс.руб. |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |