****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.01.2023г № 35 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы   
Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 12 месяцев 2022года

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»,постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 30.06.2022 года № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 02.02.2022г. № 9 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022год, Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2022 года, согласно приложениям №1, №2 .

2.Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора Бариеву А.Т.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Новоцимлянского  
сельского поселения С.Ф.Текутьев

Постановление вносит: инспектор

Бариева Аза Тархановна

Приложение №1

к проекту постановления

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 27.01.2023 г. №35

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2022 года

Администрация Новоцимлянского сельского поселения провела работу среди населения к привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни населения Новоцимлянского сельского поселения.

Ведется постоянная работа по вовлечению жителей поселения различного возраста и социального положения.

Календарь спортивно-массовой работы в поселении составляется исходя из районных мероприятий, и в течение года выполняется.

Проведены спортивные мероприятия, среди населения различного возраста с соблюдение масочного режима и дистанции. Принимали участие в Спартакиаде Дона- 2022 года. Участвовали в межпоселенческих и районных соревнованиях по различным видам спорта: женский волейбол, мужской волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки, гиревой спорт, мини-футбол, легкая атлетика, рыболовный спорт, дартс, спортивная семья. Также молодежная футбольная команда Новоцимлянского сельского поселения принимала участие в соревнованиях среди команд поселений по футболу.

Приложение№ 2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 27.01.2023г.№35

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы» Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 12 месяцев 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  ( должность/ ФИО)  <1 > | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата  реализации, начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** |  |  | 2022 год | | 2022 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 1.1 | Приобретение спортивного инвентаря, грамоты и кубки. | Инспектор по работе с молодежью и спортом Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Новоцимлянском сельском поселении;  привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения Новоцимлянскогосельского поселения; достижение спортсменами Новоцимлянского сельского поселения высоких спортивных результатов в спортивных мероприятиях сельского поселения. | 2квартал | | 2квартал | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2 | **Подпрограмма**  **«Развитие инфраструктуры спорта в Новоцимлянском сельском поселении»** |  |  | 2022 год | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | Инспектор по работе с молодежью и спортом Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Обеспечение постоянного притока спортивного участия для массовых спортивных физкультурных мероприятий | 2 квартал | 2 квартал | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
|  |