****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.02.2023 г. № 45 ст. Новоцимлянская

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения ««Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Новоцимлянское сельское поселение на 2023-2027 годы»» на 2023 год |  |

Руководствуясь постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 31.01.2023 № 38 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Новоцимлянское сельское поселение на 2023-2027 годы», Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 «План реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Новоцимлянское сельское поселение на 2023-2027 годы» на 2023 год изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Новоцимлянского

сельского поселения С.Ф. Текутьев

Постановление вносит

инспектор Вабищевич И.Н

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 13.02.2023 № 45

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Новоцимлянское сельское поселение на 2023-2027 годы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие культуры» |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Новоцимлянского сельского поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Новоцимлянского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Новоцимлянского сельского поселения | 2023 г. | 181,0 | - | 181,0 | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 181,0 | - | 181,0 | - |