РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2023 г.                                        № 93			           ст. Новоцимлянская

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 1 полугодие 2023г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры  и туризма» за 1 полугодие 2023 года, согласно приложению 1,2  к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Новоцимлянского сельского поселения                                   С.Ф. Текутьев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению

- Администрации

- Новоцимлянского сельского

- от 12.07.2023г. № 93

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 №139.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 7004,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2023 года составило 2527,7 тыс. рублей или 36,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 7004,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2023 года составило 2527,7 тыс. рублей или 36,1%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР НСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания – 2438,0 тыс. рублей;

- субсидии на иные цели – 89,7 или 4,3%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 1 полугодие 2023 года 38 663,8 тыс.  рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам I полугодия 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов                                           Д.А. Текутьева

Приложение № 2

к постановлению

- Администрации

- Новоцимлянского сельского

- от 12.07.2023 г. № 93

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма» за 1 полугодие 2023г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | МБУК ЦР НСП «ЦДК» |  |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 7004,5 |  | 7004,5 |  | 2527,7 |  | 4476,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК ЦР НСП «ЦДК» |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 7004,5 |  | 7004,5 |  | 2527,7 |  | 4476,8 |  |