

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.03.2024 г. № 30 ст. Новоцимлянская

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 г. № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоцимлянского сельского поселения С.Ф. Текутьев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Новоцимлянского сельского

от 19.03.2024 г. № 30

План реализации

муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) | | |
| всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1. | Основное мероприятие1.7. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения Болдырева И.В. | II  квартал | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.4.  Организация и размещение тематических материалов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачев С.П. | II  квартал | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3.4.  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения Забазнова О.В. | III  квартал | 5,0 | 5,0 | 0 |