РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2024 г.                                            № 52                            ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 №112 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения» Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу с момента его подписания распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоцимлянского сельского поселения                                              С.Ф. Текутьев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Новоцимлянского

сельского поселения

от 23.04.2024 г. № 52

Отчет

о реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму, противодействия коррупции в рамках реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 147  (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Проведен мониторинг наркоситуации и работы по профилактике наркомании на территории Новоцимлянского сельского поселения: уничтожено 8 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 1500 кв.м.

Для воспитания гражданской ответственности и толерантности, противодействия любым проявлениям экстремизма и терроризма проведено информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы посредством публикации статьи в газете «Придонье».

В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации.

Для повышения уровня доверия населения к органам местного самоуправления, для усиления общественной нетерпимости к проявлениям коррупции, привлечение широких слоев сообщества к деятельности по противодействию коррупции, в газете «Придонье» опубликована статья «Победим коррупцию вместе».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.7. «Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» выполнено.

Размещена на официальном сайте, стенде и в газете «Придонье» статья антикоррупционной направленности.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и размещение тематических материалов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях» выполнено.

Размещена на официальном сайте, стенде и в газете «Придонье» статья антитеррористической направленности.

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.4. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выполнено.

Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 11,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Новоцимлянского сельского поселения – 11,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2022 года № 47 «О бюджете Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 11, тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11,0 тыс. рублей из бюджета Новоцимлянского сельского поселения.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11,0 тыс. рублей из бюджета Новоцимлянского сельского поселения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 17 показателей, по всем показателям значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» – плановое значение 5%, фактическое значение 5%.

Показатель 2 «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» – плановое значение 20 чел., фактическое значение 20 чел..

Показатель 3 «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов» - плановое значение - 68%, фактическое значение - 68%.

Показатель 4 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» плановое значение – 19, фактическое значение - 19.

Показатель 5 «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» плановое значение – 3%, фактическое значение – 3%.

Показатель 6 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение – 30,5%, фактическое значение – 30,5%.

Показатель 7 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности» - плановое значение – 60%, фактическое значение – 60%.

Показатель 1.1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» плановое значение – 5%, фактическое значение – 5%.

Показатель 1.2. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» - плановое значение –7 чел., фактическое значение – 7 чел.

Показатель 1.3. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) - плановое значение –6 чел., фактическое значение – 6 чел.

Показатель 1.4. «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» - плановое значение –5 чел., фактическое значение – 5 чел.

Показатель 1.5. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) - плановое значение –90%., фактическое значение – 90%.

Показатель 1.6. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новоцимлянского сельского поселения» - плановое значение –45%., фактическое значение – 45%.

Показатель 2.1. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение –9, фактическое значение – 9.

Показатель 2.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение –13%, фактическое значение – 13%.

Показатель 3.1. «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение –30,5%, фактическое значение – 30,5%.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности» - плановое значение –60%, фактическое значение – 60%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Новоцимлянскому сельскому поселению приведены приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 6 – 1;

степень достижения целевого показателя 7 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Новоцимлянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Новоцимлянского сельского поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 (11,0 тыс. руб./11,0 тыс. руб.).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Новоцимлянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

11,0 тыс. рублей / 11,0 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств бюджета Новоцимлянского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Новоцимлянского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Новоцимлянского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	 программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Реализация программы способствует обеспечению повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, созданию условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки, воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействию любым проявлениям экстремизма и терроризма.

Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

- Приложение № 1

- к Отчету о реализации

- муниципальной программы

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ за 2023 год

| N п/п | Номер и наименование (1) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.7. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение коррупционных правонарушений. | Размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и размещение тематических материалов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных ситуациях. | Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях. |  |
| 5 | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение незаконного оборота наркотиков. | Уменьшение числа больных наркоманией,сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. |  |

- Приложение № 2

- к Отчету о реализации

- муниципальной программы

- Сведения об использовании
 бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (4) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | Местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |
| Основное мероприятие 1.7. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и размещение тематических материалов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |

- Приложение № 3

- к Отчету о реализации

- муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 1.; Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новоцимлянском сельском поселении; процен- ты; 5; 5; 5; Показатель достигнут. 2; Показатель 2. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности); процен-ты; 20; 20; 20; Показатель достигнут. 3; Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов; процент; 57; 68; 68; Показатель достигнут. 4; Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; количество; 20; 19; 19; Показатель достигнут. 5; Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию; процент; 3,0; 3,0; 3,0; Показатель достигнут. 6; Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; процент; 30,5; 30,5; 30,5; Показатель достигнут. 7; Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; процент; 60; 60; 60; Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новоцимлянском сельском поселении | процент | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 1.3 | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 5 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 1.4 | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 2 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 1.5 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | 90 | 90 | 90 | Показатель достигнут |
| 1.6 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новоцимлянского сельского поселения | процент | 44,5 | 45,0 | 45,0 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 10 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| 2.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 15 | 13 | 13 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 30,5 | 30,5 | 30,5 | Показатель достигнут |
| 3.2 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 60 | 60 | 60 | Показатель достигнут |