**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

на 2025 год по итогам

**I полугодия 2025 года**

Муниципальная (комплексная) программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 139. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 6903,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6903,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 3667,7 тыс. рублей или 53,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития туризма».

В рамках муниципальной (комплексной) программы сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 6903,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6903,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 3667,7 тыс. рублей или 53,1 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 6 контрольных точек.

На отчетную дату обеспечено достижение 2 контрольных точек. в срок:

Контрольная точка 1.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культуры Новоцимлянского сельского поселения»;

Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен квартальный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Новоцимлянского сельского поселения».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2025 году предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» оценивается на основании 1 контрольной точки. Достижение контрольной точки планируется на конец года

Финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2025 году муниципальной программой не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма». не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.