|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

***«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»***

**за I полугодие 2025года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ***Цель1 муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков не менее 75 процентов»*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Доля граждан, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | МП | убывания | процентов | - | - | - | Постановление от 29.12.2018г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 2,0 | 2,0 | отсутствует | - |
| 1,2 |  | Доля жителей Новоцимлянского сельского поселения, столкнувшихся с проявлением коррупции | МП | убывания | процентов | - | - | - | Постановление от 29.12.2018г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 24,5 | 24,5 | отсутствует | - |
| 1,3 |  | Доля выявленных мест по незаконной торговле, распространению наркотиков, единиц | МП | убывания | единиц | - | - | - | Постановление от 29.12.2018г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0 | 0 | Отсутствует | - |
| 1,4 |  | Количество зарегистрированных преступлений | МП | убывания | Количество преступлений | - | - | - | Постановление от 29.12.2018г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0 | 0 | отсутствует | - |
| 1,5 |  | Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей, процентов | МП | возрастания | процентов | - | - | - | Постановление от 29.12.2018г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 100 | 100 | отсутствует | - |
| 1,6 |  | Доля мероприятий направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, единиц | МП | возрастание | единиц | - | - | - | Постановление от 29.12.2018г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 1 | 1 | отсутствует | - |
| 1,7 |  | Доля мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных отношений, единиц | МП | возрастание | единиц | - | - | - | Постановление от 29.12.2018г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0 | 0 | отсутствует | - |
| 1,8 |  | Площадь земельных участков, занятых дикорастущими растениями, га | МП | убывания | га | - | - | - | Постановление от 29.12.2018г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0 | 0 | отсутствует | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в *2025* году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Цель1 муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков не менее 75 процентов»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Доля граждан, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, проценты* | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0/2* |
| 1.2 | Доля жителей Новоцимлянского сельского поселения, столкнувшихся с проявлением коррупции, процентов | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *24,5* |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0/24,5* |
| 1.3 | Доля выявленных мест по незаконной торговле, распространению наркотиков, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество зарегестрированных преступлений, количество преступлений | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах ,имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей, процентов | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0/100* |
| 1.6 | Доля мероприятий направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1* |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0/1* |
| 1.7 | Доля мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных отношений, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| 1.8 | Площадь земельных участков, занятых дикорастущими растениями, га | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа «*Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (*всего),  в том числе:* | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Структурный элемент «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» (всего), в том числе:* | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Структурный элемент «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» (всего), в том числе:* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Структурный элемент «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе:* | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

4. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1 | Доля граждан, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | отсутствуют |  |  |  |  | Хохлачев С.П., инспектор |
| 2 | Доля жителей Новоцимлянского сельского поселения, столкнувшихся с проявлением коррупции | отсутствуют |  |  |  |  | Болдырева И.В., главный специалист |
| 3 | Доля выявленных мест по незаконной торговле, распространению наркотиков, единиц | отсутствуют |  |  |  |  | Осипова С.А., главный специалист |
| 4 | Количество зарегистрированных преступлений | отсутствуют |  |  |  |  | Хохлачев С.П., инспектор |
| 5 | Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей, процентов | отсутствуют |  |  |  |  | Болдырева И.В., главный специалист |
| 6 | Доля мероприятий направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, единиц | отсутствуют |  |  |  |  | Осипова С.А., главный специалист |
| 7 | Доля направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных отношений, единиц | отсутствуют |  |  |  |  | Хохлачев С.П., инспектор |
| 8 | Площадь земельных участков, занятых дикорастущими растениями, га | отсутствуют |  |  |  |  | Осипова С.А., главный специалист |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. | |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

***«Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении»***

**за I полугодие 2025г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «*Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество размещенной информации по вопросам коррупционного поведения на официальном сайте Администрации Новоцимлянского сельском поселении и/или в районной газете «Придонье» | МП НСП | возрастание | единиц | - | - | - | - | 1 | Информационная система отсутствует | 1 | - |
|  |  | Количество муниципальных служащих Новоцимлянского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | МП НСП | возрастание | единиц | 2 | 2 | - | - | 2 | Информационная система отсутствует | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *2025* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «*Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество размещенной информации по вопросам коррупционного поведения на официальном сайте Администрации Новоцимлянского сельском поселении и/или в районной газете «Придонье» | | | | | | | | | | | | | |
| *план* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *факт/прогноз* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Новоцимлянского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | | | | | | | | | | | | | |
| *план* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| *факт/прогноз* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпози-рованного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «*Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия (результат): Издана и размещена социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение контракта на размещение информации в СМИ | единиц |  | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Выполнены услуги по размещению информации в СМИ |  | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Произведены расходы на оплату заключенных контрактов | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «***«Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении»*** (всего),  в том числе: | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Издана и размещена социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению», всего, в том числе: | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1.1 | Мероприятия (результат): Издана и размещена социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | отсутствует | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**«*Профилактика экстремизма и терроризма*»**

**за I полугодие 2025г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя24 | Уровень показателя25 | Признак возрастания/ убывания26 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода27 | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года28 | Информационная система29 | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ***Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Новоцимлянского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищённость объектов учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество размещённых на сайте поселения материалов по разъяснению правил поведения и действий при угрозе или возникновении терактов | МП НСП | возрастания | единиц | - |  | - | - | 1 | отсутствует | 1 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *2025* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ***Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Новоцимлянского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищённость объектов учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество размещённых на сайте поселения материалов по разъяснению правил поведения и действий при угрозе или возникновении терактов, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *план* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *факт/прогноз* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпози-рованного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года36 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки37 | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ38 | Коммен-тарий39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Задача 1 комплекса процессных мероприятий* «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Новоцимлянского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищённость объектов учреждений культуры»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Размещены тематические материалы, направленные на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях» | единица | - | - | - | - | - | 1 | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Отчёт о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение контракта на размещение информации в СМИ | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Муниципальный контракт | - |
| 1. 1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Выполнены услуги по размещению информации в СМИ | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Товарные накладные, счета-фактуры, платёжные поручения. | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.2 Произведены расходы на оплату заключённых контрактов | единиц |  |  |  |  |  |  | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Товарные накладные, счета-фактуры, платёжные поручения Документ подтверждающий факт оказания услуги. | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*10040 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств41 | Принятые бюджетные обязательства42 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процесных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» (всего),  в том числе:** | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Мероприятие (результат) «Организация и размещение тематических материалов направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях», всего, в том числе:** | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, подразделениеизация) |
| 1 | Размещение тематических материалов направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | отсутствует |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

***«Комплексные меры   
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»***

**за I полугодие 2025г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ***Задача 1 комплекса процессных мероприятий «*Приняты меры по общей профилактике наркомании, ведущие к формированию антинаркотического мировоззрения, к мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Разъяснение норм действующего законодательства молодому населению направленное на недопущение роста преступлений в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на территории сельского поселения | МП НСП | возрастание | единиц | - | - | - | - | 1 | отсутствует | 1 | - |
| ***Задача 2 комплекса процессных мероприятий* «Осуществлены мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Количество ликвидированных растений, содержащие наркотические вещества (дикорастущая конопля) | МП НСП | возрастание | единиц | - | - | 4 | - | 4 | отсутствует | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *2025* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ***Задача 1 комплекса процессных мероприятий* «Приняты меры по общей профилактике наркомании, ведущие к формированию антинаркотического мировоззрения, к мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разъяснение норм действующего законодательства молодому населению направленное на недопущение роста преступлений в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на территории сельского поселения, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *план* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *факт/прогноз* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 2. | ***Задача 2 комплекса процессных мероприятий* «Осуществлены мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество ликвидированных растений, содержащие наркотические вещества (дикорастущая конопля), единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *план* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| *факт/прогноз* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпози-рованного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Задача 1 комплекса процессных мероприятий «*Приняты меры по общей профилактике наркомании, ведущие к формированию антинаркотического мировоззрения, к мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Размещены тематические материалы, по общей профилактике наркомании, ведущие к формированию антинаркотического мировоззрения, к мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек | единиц |  | - | - | - | - | 1 | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Размещена информация на официальном сайте администрации» | - | - | - | - | - | - | - | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Статья на официальном сайте администрации Новоцимлянского сельского поселения | - |
| 2. | ***Задача 2 комплекса процессных мероприятий* «Осуществлены мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) . Ликвидировано растения, содержащие наркотические вещества (дикорастущая конопля) | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 30.09.2025 | 19.06.2025 | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Акт обследования территории населенного пункта на предмет выявления наркосодержащей растительности от 11.06.2025 №1, Акт уничтожения дикорастущей конопли от 11.06.2025 №1 | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.  Заключение договора ГПХ на покос наркосодержащих растений | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Договор ГПХ | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.3.  Оплата оказанных услуг | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Платежное поручение | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего),  в том числе: | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие (результат) 1 Размещена на официальном сайте и в газете информация антинаркотического характера», всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие (результат) 1 Ликвидировано растения, содержащие наркотические вещества (дикорастущая конопля) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие (результат) 2 Ликвидировано растения, содержащие наркотические вещества (дикорастущая конопля) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1: Ликвидировано растения, содержащие наркотические вещества (дикорастущая конопля) | отсутствует | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2: Ликвидировано растения, содержащие наркотические вещества (дикорастущая конопля) | отсутствует | - | - | - | - | - |