|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

*«*Охрана окружающей среды и рациональное природопользование*»*

**за I полугодие 2025года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ***Цель 1 муниципальной программы «*Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов*»*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Качество окружающей среды | МП НСП | возрастание | процентов | - | - | - | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | 100 | 100 | отсутствует | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в *2025* году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Цель1 муниципальной программы «*Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов*»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество окружающей среды, процентов | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *100* |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0/100* |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программа «*Охрана окружающей среды и рациональное природопользование а» *(всего),  в том числе:*** | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ***Структурный элемент ««*Охрана окружающей среды в Новоцимлянском сельском поселении*» (всего), в том числе:*** | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

4. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1. | Качество окружающей среды | отсутствует | - | - | - | - | Осипова С.А., главный специалист |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**«*Охрана окружающей среды в Новоцимлянском сельском поселении*»**

**за I полугодие 2025г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ***Задача комплекса процессных мероприятий «*Обеспечена защищенность окружающей среды посредством снижения**  **негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности*»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество проведенных объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения, в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах | МП НСП | - | единиц | 0 | 3 | - | - | 6 | отсутствует | 6 | - |
| 1.2 |  | Количество проведенных объездов по выявлению на территории поселения зарастаний сорной и карантинной растительности | МП НСП | - | единиц | 0 | 3 | - | - | 6 | отсутствует | 6 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *2025* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечена защищенность окружающей среды посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения, в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *план* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| *факт/прогноз* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 |
| 1.2. | Количество проведенных объездов по выявлению на территории поселения зарастаний сорной и карантинной растительности, единиц | | | | | | | | | | | | | |
|  | *план* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | *факт/прогноз* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпози-рованного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Задача 1 комплекса процессных мероприятий* «Обеспечена защищенность окружающей среды посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены объезды по выявлению свалочных очагов на территории поселения, в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах» | единиц | - | 6 | - | 3 | 0 | 6 | - | - | - | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Составлен акт» | единиц | - | 6 | - | 3 | - | 6 | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Отчет Новоцимлянского поселения | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Проведены объезды по выявлению на территории поселения зарастаний сорной и карантинной растительности | единиц | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Составлен акт» |  | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Отчет Новоцимлянского поселения | - |
|  | **Задача 2 *комплекса процессных мероприятий* «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия (результат):  Предоставлена информация о состоянии окружающей среды с размещением ее на официальном сайте администрации Новоцимлянского сельского поселения и/или в районной газете «Придонье» | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Заключение контракта на размещение информации в СМИ» | едини | - | - | - | - | - | 1 | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Муниципальный контракт | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» | едини | - | - | - | - | - | 1 | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Платежное поручение | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды (всего),  в том числе:** | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Мероприятие (результат) «Предоставлена информация о состоянии окружающей среды с размещением ее на официальном сайте администрации Новоцимлянского сельского поселения и/или в районной газете «Придонье», всего, в том числе:** | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1. | Предоставлена информация о состоянии окружающей среды с размещением ее на официальном сайте администрации Новоцимлянского сельского поселения и/или в районной газете «Придонье» | отсутствует | - | - | - | - | Осипова С.А., главный специалист |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для улучшения состояния окружающей среды»

**за I полугодие 2025г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ***Задача комплекса процессных мероприятий «*Реализованы мероприятия по созданию условий для улучшения состояния окружающей среды, в том числе в части формирования комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами*»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество оборудованных контейнерных площадок | МП НСП | - | единиц | - | - | - | - | 0 | отсутствует | 0 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *2025* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реализованы мероприятия по созданию условий для улучшения состояния окружающей среды, в том числе в части формирования комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество оборудованных контейнерных площадок, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *план* |  | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *факт/прогноз* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпози-рованного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Задача 1 *комплекса процессных мероприятий* «Реализованы мероприятия по созданию условий для улучшения состояния окружающей среды, в том числе в части формирования комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия (результат): «Оборудованы контейнерные площадки, обеспечено текущее содержание контейнерных площадок» | единиц | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |
| 1.2 | Мероприятия (результат): «Выполнены мероприятий по оснащению материальной базы размещения твердых бытовых отходов, в т.ч. приобретены мусорные контейнеры и мусоровозы» | единиц | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для улучшения состояния окружающей среды» (всего),  в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Мероприятие (результат) «Мероприятия (результат): «Оборудованы контейнерные площадки, обеспечено текущее содержание контейнерных площадок» (всего),**  **в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Мероприятия (результат): «Выполнены мероприятий по оснащению материальной базы размещения твердых бытовых отходов, в т.ч. приобретены мусорные контейнеры и мусоровозы» (всего),**  **в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1.1 | Оборудованы контейнерные площадки, обеспечено текущее содержание контейнерных площадок | отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Выполнены мероприятий по оснащению материальной базы размещения твердых бытовых отходов, в т.ч. приобретены мусорные контейнеры и мусоровозы | отсутствуют | - | - | - | - | - |