****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.10.2024 г. № 101 ст. Новоцимлянская

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2024г. |  |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению 1,2 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоцимлянского сельского поселения С.Ф. Текутьев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Новоцимлянского сельского

от 14.10.2024г. № 101

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»**

**ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА**

Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 №139.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 5861,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 4350,0 тыс. рублей или 74,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 5861,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 4350,0 тыс. рублей или 74,2%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР НСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания – 4273,8 тыс. рублей;

- субсидии на иные цели – 76,2 тыс.рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 9 месяцев 2024 года 42 452,9 тыс. рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов Д.А. Текутьева

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Новоцимлянского сельского

от 14.10.2024 г. №101

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2024г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | |  | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 5861,3 | | 5861,3 | | 4350,0 | | 1511,3 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | | создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 5861,3 | | 5861,3 | | 4350,0 | | 1511,3 | |