

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.11.2024 г. № 119 ст. Новоцимлянская

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 2020-2030 годы» за 9 месяцев 2024 года |

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 77 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства», постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 25.12.2018 г. № 135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», в соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 02.02.2024 г. № 16 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 2020-2030 годы» на 2024 год», Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 2020-2030 годы» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста администрации Новоцимлянского сельского поселения Осипову С.А.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

Новоцимлянского сельского поселения С.Ф.Текутьев

Приложение №1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 12.11.2024 г. № 119

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2020-2030 ГОДЫ»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

Муниципальная программа Новоцимлянское сельское поселение «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 19.07.2019 № 77.

Реализация программы направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Новоцимлянского сельского поселения, совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП, вовлечение в бизнес как можно больше жителей поселения.

Всего по Программе было заложено 2,0 тыс. руб. Освоено 2,0 тыс. рублей в рамках Подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района», мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», было дано объявление в газету Придонье.

Приложение №2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 12.11.2024 г. № 119

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 2020-2030 годы» за 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности | II квартал | II квартал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Х | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. 1.3 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 1. Оказание методической помощи субъектам МСП. 2. Создание эффективного механизма оперативного ин­формирования субъектов МСП, органов местного са­моуправления и всех желающих создать собственное дело | II квартал | II квартал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |