****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 04.02.2025г. № 13 ст. Новоцимлянская

|  |
| --- |
| «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2025 год |

 В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 14.10.2024 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения» Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения**»**  на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Новоцимлянского

сельского поселения С.Ф.Текутьев

Постановление вносит
Старший инспектор Вабищевич И.Н

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

 от 04.02.2025 №13

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Новоцимлянского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет  | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения»** | 01.01.2025г. | 28.12.2025г. | Администрации Новоцимлянсого сельского поселенияГлавный специалист Хохлачев С.П. | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.« «Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения» | 01.01.2025г. | 28.12.2025г. | Главный специалист Хохлачев С.П. | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключены муниципальные контракты на мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения» | 01.01.2025г. | 28.01.2025г. | Главный специалист Хохлачев С.П | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Выполнены работы по содержанию уличного освещения | 01.01.2025г. | 28.12.2025г. | Главный специалист Хохлачев С.П |  Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | 01.01.2025г. | 28.12.2025г | Главный специалист Хохлачев С.П. | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание кладбищ на территории Новоцимлянского сельского поселения»** | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по содержанию мест захоронения Новоцимлянского сельского поселения | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на организацию и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Перечислены денежные средства за организацию и содержание мест захоронений на территории сельского поселения»» | 01.01.2025г | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство населённых пунктов Новоцимлянского сельского поселения»** | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории Новоцимлянского сельского поселения | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий по повышению общего уровня благоустройства территории Новоцимлянского сельского поселения» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Приобретены товары, выполнены работы, оказаны услуги» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5. | Мероприятие (результат) Проведены прочие мероприятия по благоустройству на территории Новоцимлянского сельского поселения | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | 30,0 | Х | Х | 30,0 | Х |
| 3.6. | Контрольная точка 2.1.1. Заключены муниципальные контракты на отлов бродячих собак на территории Новоцимлянского сельского поселения | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.7. | Контрольная точка 2.1.2. «Приобретены товары, выполнены работы, оказаны услуги» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8. | Контрольная точка 2.1.3. «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Старший инспектор Вабищевич И.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 970,0 | - |