

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.02.2025г № 24 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Новоцимлянского

сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018г. №112 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения» Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новоцимлянского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Новоцимлянского

сельского поселения С.Ф. Текутьев

Постановление вносит

Старший инспектор Азякова Л.В.

Приложение №1

к постановлению

от 05.02.2025 № 24

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для обеспечения возможности жителям Новоцимлянского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Новоцимлянского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 141, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены официальные физкультурные и спортивные мероприятия, спортсмены Новоцимлянского сельского поселения приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных Администрацией Цимлянского района, а также сдачи ГТО.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Новоцимлянского сельского поселения», предусмотрено основное мероприятие:

- основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 №141. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 7,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 7,0 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 100,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Новоцимлянского сельского поселения», предусмотрено 7,0 тыс.рублей, освоено 7 тыс.рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Новоцимлянского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2024 год предусмотрено 7,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 7,0 тыс. рублей. Процент исполнения 100,0.

Данные средства были потрачены на приобретение спортивного инвентаря.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей:

1. Доля граждан Новоцимлянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

2. Число призовых мест разного достоинства, завоеванных спортсменами Новоцимлянского сельского поселения на районных и областных соревнованиях.

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

5. Доля граждан Новоцимлянского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения.

6. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся.

7. Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новоцимлянского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новоцимлянского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7,0 (фактические бюджетные расходы) тыс. рублей / 7,0 (плановые бюджетные ассигнования) .

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х 0,5 + 1х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Запланированные мероприятия муниципальной программы на 2024 год выполнены.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Ежегодно Администрацией утверждается план реализации муниципальной программы на текущий год.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2024 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Приложение №2

к постановлению

от 05.02.2025 №24

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Старший инспектор Азякова Л.В. | Развитие физической культуры и спорта среди населения Новоцимлянского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 0,0 | |
| 2 | 1.1. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Старший инспектор Азякова Л.В. | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 0,0 | |

Приложение №3

к постановлению

№24 от 05.02.2025

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2 | 1.1. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Привлечение граждан Новоцимлянского сельского поселения к занятию физической культурой и спортом, просветительская работа | Проведены официальные физкультурные и спортивные мероприятия, жители Новоцимлянского сельского поселения приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных Администрацией Цимлянского района, а также сдачи ГТО | - |

Приложение №4

к постановлению

№24 от 05.02.2025

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024г.

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические расходы  (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| местный бюджет, | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *В том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| местный бюджет, | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *В том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| местный бюджет , | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

к постановлению

№24 от 05.02.2025

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Новоцимлянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 2. | Число призовых мест разного достоинства, завоеванных спортсменами Новоцимлянского сельского поселения на районных и областных соревнованиях | единиц | 6,0 | 9,0 | 9,0 | - |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Новоцимлянского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Доля граждан Новоцимлянского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 1.3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| 1.4. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новоцимлянского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новоцимлянского сельского поселения | процент | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |