****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 10.02.2025г. №28 ст. Новоцимлянская

|  |
| --- |
| «Об утверждении единого аналитического планамуниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 14.10.2024 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения»Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Новоцимлянского

сельского поселения С.Ф.Текутьев

Постановление вносит

Инспектор Хохлачёв С.П.

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

 от 10.02.2025г.№28

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Новоцимлянского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет  | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»** | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведена оценка состояния объектов» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Приобретены товары, выполнены работы, оказаны услуги» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение контракта на размещение информации в СМИ» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Выполнены услуги по размещению информации в СМИ» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»** | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение контракта на размещение информации в СМИ» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Выполнены услуги по размещению информации в СМИ» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | 01.01.2025г. | 30.12.2025г. | Инспектор С.П.Хохлачёв | Х | Х | Х | Х | Х |