РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2025г                                        № 30                             ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

В соответствии постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018г. № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 112 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения» Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы Новоцимлянской сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Новоцимлянском сельском поселении» за 2024 год согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоцимлянского  сельского поселения                                      С.Ф.Текутьев

Постановление вносит

инспектор Хохлачев С.П.

Приложение

к  постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения		                                                                              от 17.02.2025г №30

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Новоцимлянского  сельского поселения № 2 от 09.01.2019год.

Основная цель муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи муниципальной программы – обеспечение эффективного предупреждения, деятельности и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для достижения поставленных целей в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы израсходовано 150,9 тыс. руб., в том числе на расходы подпрограммы «Пожарная безопасность» – 142,9 тыс. руб., на расходы подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»- 2 тыс. руб., на расходы подпрограммы «Обеспечения безопасности на воде» 6,0 тыс. руб..

На территории Новоцимлянского сельского поселения с целью противопожарной безопасности производилась опашка населённых пунктов, обустроены защитные противопожарные полосы (17,5км), исключающие возможность переброса огня на населенные пункты. В 2024 году на территории поселения было выявлено 2 случая возгорания сухой растительности. Тушением пожаров до приезда подразделений пожарной охраны занимается добровольная пожарная дружина, состоящая из 6 человек. Основной задачей дружинников является реагирование на пожары с использованием имеющихся первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, действия по предотвращению распространения пожара и спасению людей и имущества, ведение разъяснительной и профилактической работы по вопросам пожарной безопасности среди населения, помощь пожарным, а также участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В поселении имеются следующие первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь: 10 ранцевых огнетушителей, 10 хлопуш,  пожарная воздуходувка, пожарный комплекс на автомобильном прицепе,5 комплектов БОП. Кроме этого, свою помощь в тушении пожаров оказывают ООО «Новоцимлянское», ООО «Новоцимлянское -Руслан»»,  ИП «Холодков В.В.».

Ежегодно весной и осенью проверялась готовность источников противопожарного водоснабжения для забора воды пожарными автомобилями. Источники противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии.

Работники администрации проводили разъяснительную работу среди населения с выдачей памяток о необходимости соблюдению правил пожарной безопасности, в летний пожароопасный период о запрете выжигания сухой растительности, в зимний период о необходимости очистки дымоходов от сажи, недопустимости эксплуатации неисправных печей, других теплогенерирующих устройств и бытового оборудования.

На территории поселения в 2024 году перед началом купального сезона оборудованы информационные стенды с информацией о правилах поведения на воде, об оказании помощи пострадавшим и недопущении оставления детей без присмотра на водных объектах. В летний период на водных объектах поселения работниками администрации и членами ДНД осуществлялись дежурства. С гражданами проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Администрацией Новоцимлянского  сельского поселения была проведена работа по предупреждению и информированию населения о недопущении купания в местах не оборудованных для купания с размещением информационных табличек, предупреждающих о запрете купания в таких местах. Регулярно печатались профилактические статьи в газете «Придонье», в сети интернет, на сайте Администрации.

В осенне-зимний период началом становления ледового покрова на водных объектах оборудованы информационные стенды с информацией о правилах поведения на льду, об оказании помощи пострадавшим и недопущении оставления детей без присмотра на водных объектах. В осенне-зимний период на водных объектах поселения работниками администрации и членами ДНД осуществлялись дежурства. С гражданами проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Администрацией Новоцимлянского сельского поселения была проведена работа по предупреждению и информированию населения о недопущении нахождения на тонком льду с размещением информационных табличек «Выход и выезд автотранспорта на лёд строго запрещён». Регулярно печатались профилактические статьи в газете «Придонье», в сети интернет, на сайте Администрации.

Одной из важнейших задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения населения. В связи с этим ежеквартально проводились тренировки по оповещению населения с запуском электросирен, техническими средствами и организационными мероприятиями. Для оповещения населения в поселении имеются  Электросирена С-28,Сирена электронная С-40 gsm автономная, Сирена электронная С-40 Э с управлением по GSM каналу, Сирена электронная С-40 Э gsm.  В соответствии с комплексным планом мероприятий проводилось обучение посыльных и неработающего населения в области гражданской обороны.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению деятельности пожарной безопасности.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024  год   составил 163,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 163,7  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 163,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 150,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 150,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, фактические значения по которым соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

150,9 тыс. рублей / 163,7 тыс. рублей

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 0,92/1 = 0,92, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 0,92 Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2024 году является высокой.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №№ 4-8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

### Приложение № 1

к отчету о реализации плана мероприятий

муниципальной программы Новоцимлянской

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах в Новоцимлянском сельском поселении»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью |  | Инспектор Хохлачев С.П. |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Новоцимлянского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведена опашка населенных пунктов; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности; обучение ПТМ; застрахованы члены ДПД; проведена заправка огнетушителей | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Инспектор Хохлачев С.П. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Проводилась информационно-разъяснительная профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде |  | Инспектор Хохлачев С.П. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Распространены листовки по водной тематике, объявление в газету, оформлен стенд; проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

### Приложение № 2

к отчету о реализации плана мероприятий

муниципальной программы Новоцимлянской

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах в Новоцимлянском сельском поселении»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 163,7 | 163,7 | 150,9 |
|  |  | местный бюджет | 163,7 | 163,7 | 150,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 154,7 | 154,7 | 142,9 |
|  |  | местный бюджет | 154,7 | 154,7 | 142,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации плана мероприятий

муниципальной программы Новоцимлянской

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах в Новоцимлянском сельском поселении»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | % | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | % | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Охват населения оповещаемого системой оповещения | % | - | 100,0 | 100,0 | - |

### Приложение № 4

к отчету о реализации плана мероприятий

муниципальной программы Новоцимлянской

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах в Новоцимлянском сельском поселении»

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2 « Защита населения от чрезвычайных ситуаций » | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмм 3 « Обеспечение безопасности на воде» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |