**проект**



 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

00.00.2025 г. № 00ст. Новоцимлянская

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 №112 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения» Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет ореализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

ГлаваАдминистрации

Новоцимлянскогосельского поселения С.Ф. Текутьев

Постановление вносит

Инспектор Хохлачев С.П.

Приложение № 1

к проекту постановления

Администрации

Новоцимлянского

сельского поселения

от 00.00.2025 г. № 00

Отчет

о реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка ипротиводействие преступности» за 2024год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год**

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму, противодействиякоррупции в рамках реализациимуниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка ипротиводействие преступности»,утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселенияот 29.12.2018 г. № 147 (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2024году реализован комплекс мероприятий,в результате которых:

Проведен мониторинг наркоситуации и работы по профилактике наркомании на территории Новоцимлянского сельского поселения: уничтожено 8 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 1500кв.м.

Для воспитания гражданской ответственности и толерантности, противодействия любым проявлениям экстремизма и терроризма проведено информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы посредствомпубликации статьи в газете «Придонье».

В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации.

Для повышения уровня доверия населения к органам местного самоуправления, для усиления общественной нетерпимости к проявлениям коррупции, привлечение широких слоев сообщества к деятельности по противодействию коррупции, в газете «Придонье» опубликована статья «Победим коррупцию вместе».

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализацияответственными исполнителями муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.7. «Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» выполнено.

Размещенана официальном сайте, стенде ив газете «Придонье» статья антикоррупционной направленности.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и размещение тематических материалов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях» выполнено.

Размещенана официальном сайте, стенде ив газете «Придонье» статья антитеррористической направленности.

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.4. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выполнено.

Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 12,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

 бюджет Новоцимлянского сельского поселения – 12,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новоцимлянского сельского поселенияот27.12.2023 года № 78 «О бюджете Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»составил 12, тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 12,0 тыс. рублей из бюджета Новоцимлянского сельского поселения.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 12,0 тыс. рублей из бюджетаНовоцимлянского сельского поселения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Муниципальной программой предусмотрено 17 показателей, по всемпоказателям значения соответствуют плановым.

 Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» – плановое значение 5%, фактическое значение 5%.

Показатель 2 «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» – плановое значение 25 чел., фактическое значение 25 чел..

Показатель 3 «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов» - плановое значение – 70,6%, фактическое значение – 70,6%.

Показатель 4 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии»плановое значение – 18, фактическое значение - 18.

Показатель 5 «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» плановое значение – 3%, фактическое значение – 3%.

Показатель 6 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение – 30,5%, фактическое значение – 30,5%.

Показатель 7 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности» - плановое значение – 80%, фактическое значение – 80%.

Показатель 1.1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» плановое значение – 5%, фактическое значение – 5%.

Показатель 1.2. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» - плановое значение –7 чел., фактическое значение – 7 чел.

Показатель 1.3. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) - плановое значение –6 чел., фактическое значение – 6 чел.

Показатель 1.4. «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» - плановое значение –5 чел., фактическое значение – 5 чел.

Показатель 1.5. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) - плановое значение –90%., фактическое значение – 90%.

Показатель 1.6. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новоцимлянского сельского поселения» - плановое значение –45%., фактическое значение – 45%.

Показатель 2.1. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение –9, фактическое значение – 9.

Показатель 2.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение –13%, фактическое значение – 13%.

Показатель 3.1. «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение –30,5%, фактическое значение – 30,5%.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности» - плановое значение –80%, фактическое значение – 80%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Новоцимлянскому сельскому поселению приведены приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 6 – 1;

степень достижения целевого показателя 7 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (*7/7*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1 (*10/10*), что характеризует высокийуровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетаНовоцимлянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджетНовоцимлянского сельского поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 (12,0 тыс. руб.*/*12,0 тыс. руб*.*).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетаНовоцимлянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

12,0 тыс. рублей / 12,0 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств бюджетаНовоцимлянского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Новоцимлянского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджетНовоцимлянского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-2):

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы**

Реализация программы способствует обеспечению повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, созданию условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки, воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействию любым проявлениям экстремизма и терроризма.

Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

Приложение № 1

к проекту отчетао реализации

муниципальной программы

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Номер и наименование (1) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  «Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении»  | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.7. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предупреждение коррупционных правонарушений. | Размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению*.* |  |
| 3 | [Подпрограмма](#Par1141) 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянскомсельском поселении» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4.Организация и размещение тематических материалов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать вэкстремальныхситуациях. | Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях. |  |
| 5 | [Подпрограмма](#Par2052) 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.2.Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение незаконного оборота наркотиков. | Уменьшениечисла больных наркоманией,сокращениеколичества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. |  |

Приложение № 2

к проекту отчетао реализации

муниципальной программы

Сведения об использовании
 бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (4) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),  |
| муниципальнойпрограммой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | X | 0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | X | 0 |
| Основное мероприятие 1.7. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | X | 0 |
| [Подпрограмма](#Par1141) 2«Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | X | 0 |
| Основное мероприятие 2.4.Организация и размещение тематических материалов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | X | 0 |
| [Подпрограмма](#Par2052) 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | X | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | X | 0 |

Приложение № 3

к проекту отчетао реализации

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новоцимлянском сельском поселении | процен-ты | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 2 | Показатель 2. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)  | процен-ты | 20 | 25 | 25 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов  | процент | 68 | 70,6 | 70,6 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество  | 19 | 18 | 18 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Показатель достигнут |
| 6 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 30,5 | 30,5 | 30,5 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 60 | 80 | 80 | Показатель достигнут |

 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Новоцимлянском сельском поселении» |
| 1.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новоцимлянском сельском поселении | процент | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 1.3 | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)  | человек | 6 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 1.4 | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 1.5 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности:общеобразовательные школы (от общего количества обучающихсяIII ступени) | процент | 90 | 90 | 90 | Показатель достигнут |
| 1.6 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новоцимлянского сельского поселения | процент | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» |
| 2.1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 10 | 9 | 9 | Показатель достигнут |
| 2.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 13 | 13 | 13 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 30,5 | 30,5 | 30,5 | Показатель достигнут |
| 3.2 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 60 | 80 | 80 | Показатель достигнут |

1. [↑](#footnote-ref-2)