АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2011г.                                             № 79                                         ст.Новоцимлянская

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза

социально-экономического развития поселения и

среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы,

составления проекта бюджета муниципального

образования «Новоцимлянское сельское  поселение»

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»

В соответствии со статьями 169, 173,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением  «О бюджетном процессе в Новоцимлянском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы, составления проекта  бюджета муниципального образования «Новоцимлянское сельское поселение» на 2012 год и плановый период 2013-2014г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационных мероприятий, согласно приложению №1.

- Создать координационный комитет по формированию проекта бюджета

поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов,

согласно приложению №2.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новоцимлянского сельского поселения                                           С.Ф.Текутьев

Ознакомлены:    Зам.Главы Администрации ______________________Е.К.Чекалов

Начальник сектора

экономики и финансов        ______________________Л.В.Широкова

Ведущий специалист           ______________________А.Н.Маничев

Ведущий специалист           ______________________Н.П.Гунченко

Специалист 1 категории      ______________________С.П.Хохлачев

Постановление вносит сектор

Экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению администрации

Новоцимлянского сельского поселения

№ 79 от 20.09.2011г.

ПЛАН

Организационных мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы, составления  проекта бюджета муниципального образования «Новоцимлянское  сельское   поселение» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.»

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка среднесрочного финансового плана Подготовка проекта постановления «Об утверждении среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы» | до 01.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Широкова |
| 2 | Разработка плана развития муниципального сектора экономики | до 01.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Широкова |
| 3 | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения: на 2012 год | до 01.10.2011г. | Специалисты администрации по направлениям |
| 4 | Расчет расходов на содержание органов местного самоуправления | до 01.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Широкова |
| 5 | Получение сведений от ИФНС России по Цимлянскому району «О налоговой базе и структуре начислений» за 2010 год. | до 01.08.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Широкова |
| 6 | Получение сведений от ИФНС России по Цимлянскому району о недоимке по платежам по состоянию на 01.05.2011 г. и последнюю отчетную дату по видам налогов администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области. | до 01.08.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Широкова |
| 7 | Оценка налоговой базы и поступлений неналоговых доходов по поселению с приложением экономических обоснований и соответствующих расчетов по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц единому сельскохозяйственному налогу налогу на имущество физических лиц земельному налогу государственно пошлине за совершение нотариальных действий доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходам от продажи материальных и нематериальных активов, доходам от сдачи в аренду имущества | до 01.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Широкова Ведущий специалист-Маничев А.Н.. Ведущий специалист-Маничев А.Н.. Ведущий специалист-Маничев А.Н.. Ведущий специалист-Гунченко Н.П. Ведущий специалист-Маничев А.Н.. |
| 8 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Новоцимлянского сельского поселения на 2013-2014 годы. | до 01.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Широкова |
| 9 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов и представление его Главе Новоцимлянского сельского поселения «О бюджете Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района на 2012 год и плановый период 2013-201 г» | до 10.11.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Широкова |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

от 20.09.2011г. № 79

СОСТАВ

Координационного комитета по формированию бюджета  Новоцимлянского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

- Текутьев С.Ф. - Глава Новоцимлянского сельского поселения, председатель комитета.

- Широкова Л.В. – Начальник сектора экономики и финансов, заместитель председателя комитета.

Члены координационного комитета:

- Калмыкова О.А. ведущий специалист - главный бухгалтер;

- Гунченко Н.П. – ведущий специалист;

- Маничев А.Н. – ведущий специалист;

- Маленкова Г.Г. – депутат Собрания депутатов Новоцимлянского сельского поселения;