РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07. 2012г.                                          № 64			 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о ходе работ

по  долгосрочной целевой

программе «Развитие культуры Новоцимлянского

сельского поселения  на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 1 полугодие  2012 года

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 №19 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 25.11.2010 № 68 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новоцимлянского сельского поселения                        С.Ф.Текутьев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

2.Целевые показатели

долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения на 2010 – 2014 годы по исполнению за 1 полугодие 2012 года»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы |
| 1 | Количество выданных документов | экземпляров | 10000 | 10000 | 5741 |  |  |
| 2 | Количество читателей | человек | 500 | 500 | 324 |  |  |
| 3 | Количество мероприятий | штук | 30 | 30 | 18 |  |  |
| 4 | количество культурно-досуговых мероприятий | штук | 397 | 398 | 143 |  |  |
| 5 | количество посетителей культурно-досуговых мероприятий всего | человек | 24100 | 25100 | 11955 |  |  |
| 6 | количество культурно-досуговых формирований всего | штук | 15 | 15 | 12 |  |  |
| 7 | количество участников культурно-досуговых формирований | человек | 230 | 218 | 178 |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации  долгосрочной целевой программы  «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения на 2010 – 2014 годы по исполнению

за 1 полугодие 2012 года

С целью обеспечения конституционного права населения поселения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры, формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения была разработана  долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» (далее – Программа). Основная цель Программы –  создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- сохранение исторического и культурного наследия, библиотечных фондов Новоцимлянского сельского поселения;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- создание условий для улучшения доступа населения сельского поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам;

На реализацию Программы в 1 полугодии 2012 года предусматривалось финансирование 1042,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 1042,9  тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.

Освоено 963,7  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 963,7  тыс. рублей.

- внебюджетные источники – 0  тыс.рублей.

В 1 полугодии 2012  года  долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения на 2010 – 2014 годы» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры

муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района  Новоцимлянского сельского поселения «Центральный Дом культуры» при оказании услуг отчитывались по 4 показателям:

- количество культурно-досуговых мероприятий;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий всего;

- количество культурно-досуговых формирований всего;

- количество участников культурно-досуговых формирований.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная поселенческая сельская библиотека Новоцимлянского сельского поселения» осуществляла услуги по  3  показателям:

- количество выданных документов;

- количество читателей;

- количество мероприятий.

Мероприятие 2. Социально значимые мероприятия

В 1 полугодии 2012 года учреждениями культуры приобретены призы на проведение праздничных мероприятий и канцелярские товары для осуществления деятельности учреждений и работы кружков. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 3. Подписка на периодические издания

В 1 полугодии 2012 года осуществлялась подписка на  периодические издания, необходимые для пополнения библиотечного фонда. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 4. Программное обеспечение

В 1 полугодии 2012 года сельской библиотекой производилась оплату услуг по обслуживанию программного обеспечения. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

В 1 полугодии 2012 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры Цимлянского района  Новоцимлянского сельского поселения «Центральный Дом культуры» выписан штраф в сумме 0,5 тыс. рублей оплата штрафа произведена вовремя и в полном объеме. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

6. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных средств

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

При реализации Программы обеспечено целевое использование средств местного бюджета. Объем финансирования Программы составил 1042,9 тыс. рублей,

7. ОЦЕНКА

эффективности реализации  долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

7.1. Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 июля 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 1 полугодие 2012 года  приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры  Новоцимлянского сельского поселения на 2010 – 2014 годы» МБУК «ЦПСБ НСП» за 1 полугодие 2012 года

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы | 1 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) |  | Отклонение от планонового значения (процентов) |
| 1 | количество выданных документов | Экземпляров | 10000 | 10000 | 5741 |  |  | 10863 | 109% | 11255 | 113% | 6539 | 114% |  |  |
| 2 | количество читателей | человек | 500 | 500 | 324 |  |  | 545 | 109% | 546 | 109% | 371 | 114% |  |  |
| 3 | количество мероприятий | штук | 30 | 30 | 18 |  |  | 49 | 163% | 54 | 180% | 34 | 188% |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры  Новоцимлянского сельского поселения на 2010 – 2014 годы МБУК ЦР НСП «ЦДК» за 1 полугодие 2012 года

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы | 1 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | штук | 397 | 398 | 143 |  |  | 415 | 105 | 399 | 100 | 143 | 100% |
| 2 | количество посетителей культурно-досуговых мероприятий всего | человек | 24100 | 25100 | 11955 |  |  | 25065 | 104 | 25940 | 103 | 11955 | 100% |
| 3 | количество культурно-досуговых формирований всего | штук | 15 | 15 | 12 |  |  | 15 | 100 | 15 | 100 | 12 | 100% |
| 4 | количество участников культурно-досуговых формирований | человек | 230 | 218 | 178 |  |  | 246 | 107 | 218 | 100 | 178 | 100% |

6.2. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П5) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов) МБУК «ЦПСБ НСП» за 1 полугодие 2012 года:

- Эп1= (6539/5741) х 100 = 114;

Эп2 = (371/324) х 100 = 114;

- Эп3 = (34/18) х 100 = 188;

- 6.3. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 + Эп5 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп4 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 5 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 114,0 + 114,0 + 188,0 | = 138 |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов) МБУК ЦР НСП «ЦДК» за 1 полугодие 2012 года:

- Эп1= (143/143) х 100 = 100;

Эп2 = (11955/11955) х 100 = 100;

- Эп3 = (12/12) х 100 = 100;

- Эп4 = (178/178) х 100 = 100;

- 6.3. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 + Эп5 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп4 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 5 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 | = 100 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- 6.4. Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 963,7 тыс. рублей | х 100 | = | 92,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1042,9 тыс. рублей |  |  |  |