РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2013г.                                      № 	45		 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчетности о ходе работ

по целевым программам за счет собственных

средств  бюджета  Новоцимлянского

сельского поселения их формировании

и реализации в1 полугодии 2013 года.

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 г № 19 « О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения № 68 от 25.10.2010 года , по результатам за1 полугодие 2013 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2015 годы», утверждённой Администрацией Новоцимлянского сельского поселения № 69 от 25.10.2010 года, по результатам  за 1 полугодие 2013 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы», утверждённую постановлением  Администрации Новоцимлянского сельского поселения № 53 от 09.09.2010 года, по результатам за 1 полугодие 2013 года, согласно приложению  №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Оформление муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2015 годы» утверждённой постановлением № 70 от 27.10.2010 года, по результатам  за 1 полугодие 2013 года,  согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения:                                              С.Ф.Текутьев

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

### Приложение № 1

К проекту  постановления Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№ 45 от 17 .07.2013

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  на  2010-2015 ГОДЫ ЗА 1 полугодие 2013 ГОДА

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения 2011-2015 годы за 1 полугодие 2013 года составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном периоде , на реализацию программы  было направлено 1766,3 тысяч рублей. Основная часть суммы предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК ЦР НСП «ЦДК», расположенного на территории  Новоцимлянского сельского поселения  были проведены 197 различных по  форме и тематике культурно-массовых мероприятий, работают 16 клубных формирований, присутствовало  в общей сложности 13942 человека.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «ЦПСБ НСП», расположенного на территории  Новоцимлянского сельского поселения  были проведены и 34 мероприятия.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на отчетный период  выполнены;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Новоцимлянского сельского поселения  целесообразно в 2013 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2015 годы предоставлен в приложении № 1 к приложению 1

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения 2010 – 2015 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР НСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ НСП» | местный бюджет | 2797,7 | 1766,3 | 63,1 |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | местный бюджет | 2455,5 | 1582,9 | 64,4 |
| 1.1.3 | Услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | МБУК «ЦПСБ НСП» | Местный бюджет | 342,2 | 183,4 | 53,6 |

- Приложение 2

- к приложению № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения

( 2011-2015 годы)»

по состоянию на 01 июля 20 13 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2013 | плановое, к концу реализации программы |
| Организация деятельности клубных формирований | Клубные формирования | 16 | 16 | 16 |
| Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятии | Мероприятия Количество посетителей | 365 13942 | 197 13942 | 365 13942 |
| Услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | -количество выданных документов -количество читателей -количество мероприятий | 5741 324 34 | 6608 386 34 | 6608 386 34 |

Приложение № 2

К   постановлению Администрации

Новоцимлянского сельского поселения №45 от 17.07 2013

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ »

ЗА  1 полугодие 2013 ГОДА

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2015 годы» за отчетный период  составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 2 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2015 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организация  освещения улиц.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы отчетный период  выполнены;

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению №2

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Новоцимлянского сельского

поселения на 2011 – 2015 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | ОтветственныйИсполнитель | Источники финансирования | Планируемые мероприятия в 2013 году | Кассовый расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Зам Главы Чекалов Е.К. | Местный бюджет Областной бюджет | 57,2 120,7 | 48,0 120,7 |
| В том числе | Услуги по спиливанию деревьев |  | Местный бюджет | 5,0 | 15,0 |
|  | Грейдирование дорог |  | Местный бюджет | 4,1 | 17,2 |
|  | Очистка дорог от снега |  | Местный бюджет | 10,0 | 3,0 |
|  | Трудовые договора по благоустройству |  | Местный бюджет | 7,3 | 12,8 |
|  | Установка дорожных знаков |  | Областной бюджет | 35,6 | 35,6 |
|  | Ямочный ремонт |  | Областной бюджет | 85,1 | 85,1 |
| 2 | Содержание мест захоронения | Зам Главы Чекалов Е.К. | Местный бюджет | 63,8 | 59,4 |
| В том числе | Дезинсекция |  | Местный бюджет | 0,0 | 18,7 |
|  | Приобретение песка, транспортные услуги по доставке |  | Местный бюджет | 21,0 | 13,1 |
|  | Трудовые договора по благоустройству |  | Местный бюджет | 15,0 | 20,4 |
|  | Приобретение товаров |  | Местный бюджет | 0,0 | 7,2 |
| 3 | Организация уличного освещения | Зам Главы Чекалов Е.К. | Местный бюджет | 766,8 | 339,8 |
| В том числе | Техническое обслуживание уличного освещения |  |  | 100,0 | 49,8 |
|  | Оплата потребления электроэнергии |  |  | 666,8 | 290,0 |
| 4 | Прочее благоустройство | Зам Главы Чекалов Е.К. | Местный бюджет | 5,0 | 0,3 |

- Приложение 2

- к приложению №2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования

«Новоцимлянское сельское поселение на 2011-2015 годы»

по состоянию на 01 июля 20 13 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2013 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Развитие современной и эффективной инфраструктуры внутрипоселковых дорог, благоустройство территории |  |  |  |  |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организация освещения улиц. | Т.руб | 1026,2 | 574,5 | 1026,2 |

Приложение №3

К   постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№ 45 от 17.07.2013 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»

за 1 полугодие 2013 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» за текущий период год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Приложение №1

к приложению №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» по состоянию на 01 июля 2013 года.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.07.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание аварийно спасательных формирований | Т.руб | 43,2 | 8,3 | 36,2 |
| В том числе Подготовка состава должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Т.руб | 5,0 | 3,9 | 3,9 |
| Содержание АСФ | Т.руб | 37,2 | 0,0 | 27,9 |
| Благоустройство пляжа (тр.договор) | Т.руб | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| Страхование ДНД | Т.руб | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Обеспечение мер пожарной безопасности | Т.руб | 17,3 | 6,2 | 17,3 |
| В том числе: Зарядка огнетушителей | Т.руб | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Опашка населенных пунктов | Т.руб | 10,0 | 6,2 | 10,0 |
| Кошение сорной растительности | Т.руб | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| Всего | Т.руб | 60,5 | 14,5 | 53,5 |

Программа реализуется успешно, благодаря  экономии по  содержанию АСФ, планируется провести  в 3 квартале ещё ряд мероприятий по  предупреждению ЧС на территории поселения.

Приложение №4

К   постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№ 45 . 17.07. 2013 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 1 полугодие 2013 года.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Оформление муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения  на 2011-2015 годы» за отчетный период год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Оформление муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения  на 2011-2015 годы».

Реализация программы была направлена на расходные обязательства связанные с реализацией вопросов местного значения поселения по распоряжению владению и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В отчетном периоде  на реализацию программы было направлено 35,5 тысяч рублей, или 55% от годовых назначений. Средства  направлены на расходы  на постановку на учет  имущества муниципального образования в органах  регистрационного контроля.

Приложение 1 к приложению №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление  муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 1 полугодие 2013 года.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.07.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межевание земельного участка под автодорогой, формирование межевого плана, инвентаризации автодороги, оставление технического плана, оформление кадастрового паспорта | Т.руб | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Инвентаризация тротуаров, составление технического плана тротуаров, оформление кадастрового паспорта | Т.руб | 52,0 | 25,0 | 27,0 |
| Межевание земельных участков под кладбищами, оставление межевых планов | Т.руб | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Регистрация объектов муниципальной собственности в органах юстиции | Т.руб | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Услуги оценщика | Т.руб | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Всего | Т.руб | 64,6 | 52,0 | 52,0 |

В связи с уточнением  первоочередных расходов по данной программе, были перенесены средства с инвентаризации муниципального имущества на выполнение работ по оценке имущества, и межевание земельного плана под автодорогой.