РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015г №118

ст.Новоцимлянская

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы   
Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год,

за I-полугодие 2015 года.

Во исполнение постановления №67 от 25.05.2015 года Администрации Новоцимлянского сельского поселен «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорт» на 2015год, за I-полугодие 2015 года, согласно приложению.

2.Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора по работе с молодежью и спортом Бариеву А.Т.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Новоцимлянского  
сельского поселения С.Ф Текутьев

Проект постановления

Вносит Инспектор по

работе с молодежью и спортом

Бариевой А.Т.

Приложение к

Проекту постановления

Новоцимлянского

сельского поселения

24.08.2015г от №118

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

Одним из приоритетных направлений Администрации Новоцимлянского сельского поселения является организация здорового образа жизни среди населения, путем создания условий для занятий физической культурой и спортом.

Ведется постоянная работа по вовлечению жителей поселения различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Календарь спортивно-массовой работы в поселении составляется исходя из районных мероприятий, и в течение года выполняется. Проведены спортивные мероприятия среди населения различного возраста, участвовали межпоселенческих и районных соревнованиях по различным видам спорта: армспорт, волейбол, теннис, шахматы ,шашки, по футболу среди команд поселения памяти Героя Социалистического Труда Нины Пантелеевны Захаровой, Героя Советского Союза Александра Иринина.

Администрация Новоцимлянского сельского поселения провела работу среди населения к привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни населения Новоцимлянского сельского поселения;

достижение спортсменами Новоцимлянского сельского поселения высоких спортивных результатов в спортивных мероприятиях. Основным ожидаемым конечным результатом является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Новоцимлянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Приложение №

к муниципальной программе

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие физической  
культуры и спорта»

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор)  (наименование) | | Ед. измерения | | | Значения показателей(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы годы | | | | | | |
| 2014 год предшествующий отчетному-1- | | 2015 отчетный год | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| план | факт | |
| Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля граждан Новоцимлянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | процент | 32% | | 35% | | | 35% | |  | |
| 2. | | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | процент | 90% | | 90% | | | 90% | |  | |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Новоцимлянского сельского поселения» | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.1. | | Доля граждан Новоцимлянского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | | процент | 5% | | 5% | | | 5% | |  | |
| 1.2. | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | процент | 0% | | 0% | | | 0% | |  | |
| 1.3. | | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | | процент | 40% | | 45% | | | 45% | |  | |
| 1.4. | | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новоцимлянского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новоцимлянского сельского поселения | | процент | 10% | | 10% | | | 10% | |  | |

Приложение

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения от 2015 г.№

Сведения об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой(тыс.руб) | Фактические расходы (тыс.руб) |  | |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 |  |  | |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 30000 | 30000 |
| Местный бюджет | 30000 | 30000 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма1 | Развитие физической культуры и массового спорта Новоцимлянского сельского поселения | всего | 30000 | 30000 |
| Местный бюджет | 30000 | 30000 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |
|  |  | всего | 30000 | 30000 |  |  | |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Новоцимлянском сельском поселении;  привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Местный бюджет | 30000 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | |
|  |  | |

Приложение

к проекту

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения от г.№

Отчет реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Администратор\Мои%20документы\Downloads\1419%20(1).doc#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** |  |  | 2015 год | 30000 | 30000 | -- | --- | --- |
| 1.1 | Приобретение спортивного инвентаря | Инспектор по работе с молодежью и спортом Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Новоцимлянском сельском поселении;  привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения Новоцимлянскогосельского поселения; достижение спортсменами Новоцимлянского сельского поселения высоких спортивных результатов в спортивных мероприятиях сельского поселения. | 2 квартал | 15,7 | 15,7 | -- | -- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2 квартал | 15,7 | 15,7 | --- | --- | -- |