РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2015г.                              № 	4		 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчетности о ходе работ

по муниципальной программе «Развитие  культуры и туризма»

за счет средств  бюджета  Новоцимлянского

сельского поселения, формировании

и реализации в 2014 году.

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 10.09.2013 г № 65 « Об утверждении порядка  разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных  программ Новоцимлянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры  и туризма», утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения № 95 от 31.10.2013 года , по результатам за 2014 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения:                                              С.Ф.Текутьев

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

### Приложение № 1

к  постановлению Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№4 от 26.01.2015 года

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  на  2014-2018 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения 2014-2018 годы за 2014год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии постановлением  Администрации от  10.09.2013 г № 65 « Об утверждении порядка  разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных  программ Новоцимлянского сельского поселения на основании отчетов и пояснительных записок муниципальных бюджетных  учреждений Новоцимлянского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2014  году, на реализацию программы  было направлено 2774,6 тыс.рублей за счет собственных средств бюджета поселения и 485,8 тысяч рублей за счет средств областного бюджета. Основная часть суммы предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК ЦР НСП «ЦДК», расположенного на территории  Новоцимлянского сельского поселения  были проведены 235 различных по  форме и тематике культурно-массовых мероприятий, при плане 365 (64,4%).

В результате реализации программных мероприятий МБУК «ЦПСБ НСП», расположенного на территории  Новоцимлянского сельского поселения  были проведены и 35 мероприятия при плане 35 (100%) .

Выводы:

В течении отчетного периода  по сравнении с 2013  годом  прослеживается тенденция стабильности, активно проводится работа по привлечению к занятиям в  кружках и любительских объединениях детей и подростков сельского поселения.

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Новоцимлянского сельского поселения  целесообразно в 2015году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2018 годы предоставлен в приложении № 1 к приложению 1

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения 2014 – 2018 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2014 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР НСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ НСП» | Местный, областной бюджет | 3269,9 | 3260,4 | 99,7 |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | местный , областной бюджет | 2864,9 | 2864,3 | 99,9 |
| 2.1.1. | Услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | МБУК «ЦПСБ НСП» | Местный, областной бюджет | 390,0 | 381,1 | 97,7 |