РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2016 г.                                        № 41                         ст. Новоцимлянская

Об утверждении Плана реализации муниципальной

программы   «Эффективное управление муниципальным

имуществом на территории Новоцимлянского  сельского

поселения»

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 25.10.2013 г. № 89 «Об  утверждении муниципальной программы    «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  План реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Эффективное управление муниципальным

имуществом на территории Новоцимлянского  сельского поселения » на 2016 год,  согласно приложению 1.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям Администрации Новоцимлянского сельского поселения.

Глава Новоцимлянского
сельского поселения                                                                     С.Ф Текутьев

Постановление  вносит ведущий

специалист А.Н. Маничев

Приложение  1

План реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории Новоцимлянского сельского поселения» на 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет | Специалист по земельным и имущественным отношениям | 01.06.2016 | 44,0 | 44,0 | 0 |
| 2 | Техническая инвентаризация объектов и оформление кадастровых паспортов | Специалист по земельным и имущественным отношениям | 01.09.2016 | 76,0 | 76,0 | 0 |
| 3 | Рыночная оценка имущества | Специалист по земельным и имущественным отношениям | 01.05.2016 | 5,0 | 5,0 | 0 |