РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2017г.                                      №9		      	 ст. Новоцимлянская

Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения
от 10.09.2013 № 65 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Администрации Новоцимлянского сельского поселения №95 от 31.10.2013 года  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2017 год, согласно приложению.

- Настоящее постановление применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2017 года

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Новоцимлянского

Сельского поселения                                                      С.Ф.Текутьев

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение к  постановлению

№9 от 02.02.2017 года

План

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2017 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  | X | 1819,3 | 1819,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района Новоцимлянского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В течение 2017 года | 28,6 | 28,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | 1.8. Создание условий для повышения заработной платы согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района Новоцимлянского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Повышение заработной платы работникам культуры | В течение 2017 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района Новоцимлянского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | В течение 2017 года | 1790,7 | 1790,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  | X | 1819,3 | 1819,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе на повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 597 |  |  | В течение 2017 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |