

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.10.2022 г. № 117 ст.Новоцимлянская

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2022 года |

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 144 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 25.12.2018 г. № 135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложениям 1,2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Новоцимлянского сельского поселения Забазнову О.В.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Новоцимлянского сельского поселения С.Ф. Текутьев

Приложение №1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 24.10.2022г. № 117

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 144.

Реализация программы направлена на повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Новоцимлянского сельского поселения, в том числе и формирование экологической культуры населения Новоцимлянского сельского поселения. Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Информирование людей о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. Организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством.

Всего по Программе было заложено 15,0 тыс.руб.. Освоение средств планируется в IV квартале 2022 г. на мероприятия по развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов.

Приложение №2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 24.10.2022 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программ «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;повышение уровня экологического просвещения и образования населения Новоцимлянского сельского поселения;сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов;утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством;повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; | IV квартал | IV квартал | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Х | X | X | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | IV квартал | IV квартал | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |