РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12. 2015 г.                                    № 203                             ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной подпрограммы Новоцимлянского

сельского поселения  «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении »

за  9 месяцев 2015 год

Во исполнение постановления администрации  Новоцимлянского сельского поселения   от  05.11.2013г. № 102  Об  утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  в 2015 году ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о  реализации муниципальной подпрограммы Новоцимлянского сельского поселения  «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» за 9 месяцев  2015 года,  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёва С.П.

3. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования.

Глава  Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Постановление  вносит специалист первой

категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС Администрации

Новоцимлянского сельского

поселенияХохлачёвС.П.

- Приложение к  постановлению

- Администрации Новоцимлянского сельского

- поселения 	от 29.12. 2015 г. № 203

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы поселения   «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении»

за   9 месяцев 2015 года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному<1> | 2015 отчетный год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Муниципальная подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении. | шт | 0 | 0 |  |  |

Таблица № 2

Сведения  о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы    поселения    «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в подпрограмме « Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении»

за  9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении. | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёв С.П. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 30.10.2015 | Проведение профилактики экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении. | Эффективность проведения профилактики экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  поселения    «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в подпрограмме « Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении»

за  9 месяцев 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма | « Профилактика экстремизма и терроризма в Новоцимлянском сельском поселении» | всего | 3,0 | 3.0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Верно:  Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС

Администрации

Новоцимлянского сельского поселения                                                               Хохлачёв С.П.