РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016 г.                                         № 110                           ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о  реализации плана мероприятий

муниципальной подпрограммы Новоцимлянского

сельского поселения  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за  первое полугодие  2016 года

Во исполнение постановления администрации  Новоцимлянского сельского поселения   от  05.11.2013г. № 102  Об  утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о  реализации плана мероприятий муниципальной подпрограммы Новоцимлянского сельского поселения  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за   первое полугодие 2016 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на   ведущего специалиста администрации Новоцимлянского сельского поселения Маничева А.Н.

3. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования.

Глава  Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Постановление вносит ведущий специалист по земельным и

имущественным отношениям Администрации

Новоцимлянского  сельского поселения

- Приложение к постановлению

- Администрации Новоцимлянского сельского

- поселения 	от   12.07.2016 г. № 110

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы поселения   «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за   первое полугодие 2016 года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первое полугодие 2015 года, предшествующий отчетному<1> | 2016 отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Уничтожение дикорастущей наркосодержащей растительности (конопли) | кв.м. | 25 | 17 |  |  |

Таблица № 2

Сведения  о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы    поселения    «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за  первое полугодие  2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Уничтожение дикорастущей наркосодержащей растительности (конопли) | Ведущий специалист администрации Новоцимлянского сельского поселения по имущественным и земельным отношениям Маничев А.Н. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Новоцимлянском сельском поселении, ликвидировать доступ к наркосодержащим растениям (дикорастущей конопле) | Уничтожено 2 очага произрастания дикорастущей конопли в близи населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  поселения    «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за  первое полугодие 2016 года

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 5,0 | 2,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| подпрограмма | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 5,0 | 2,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Верно:  ведущий специалист Администрации

Новоцимлянского сельского поселения по

имущественным и земельным отношениям                                                А.Н. Маничев