РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2016г.                           № 116                      ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной  программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения»

за 1 полугодие 2016 года.

В соответствии с постановлением  Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 31.10.2013 № 97  «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной  программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Начальника сектора ЖКХ  Администрации Новоцимлянского сельского поселения Чекалова Е.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Проект постановления вносит

Начальник сектора ЖКХ  Чекалов Е.К.

Приложение  к  постановлению №116

от 15.07.2016г.

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2016 года.

Из бюджета Новоцимлянского сельского поселения  в  2016 году Администрации Новоцимлянского сельского поселения  было выделено 923,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2016 года – 691,1 тыс. рублей, что составляет 74,9%  от запланированных средств.

По содержанию мест захоронения израсходовано в 1 полугодии 2016 г. 164,6 тыс.руб. при плане 200,0 тыс. руб. на год или 82,3%.

по благоустройству территории поселения, сбору и вывозу ТБО, озеленения населенных пунктов израсходовано в 1 полугодии 2016 г. 55,3 тыс.руб. при плане 135,0 тыс. руб. на год или 41,0%.

По уличному освещению израсходовано в 1 полугодии 2016 г. 471,2 тыс. руб. при лане 588,8 тыс. руб. на год или 80%.

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения: обеспечить реализацию программы и намеченных мероприятий в 2016 году.

Таблица №1

Расходы местного и областного бюджета на реализацию
       муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2015 году.

| Статус | Наименование муниципальной программы мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1 полугодие 2016 |  |

|  |  | Администрация Новоцимлянского сельского поселения, всего: | 951 | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Администрация поселения | Местный бюджет | - | - | - | 471,2 |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация поселения | Местный бюджет | - | - | - | 164,6 |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения | Администрация поселения | Местный бюджет | - | - | - | 55,3 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 692,7 |  |  |