РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016 г.                                        № 60                            ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о  реализации плана мероприятий

муниципальной программы Новоцимлянского

сельского поселения   «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на  2014-2020 годы»

за   2015 год

Во исполнение постановления администрации  Новоцимлянского сельского поселения   от 28.10.2013г. № 91 «Об утверждении муниципальной   программы Новоцимлянского    сельского поселения  « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на  2014-2020 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о  реализации плана мероприятий муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения   «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на  2014-2020 годы» за    2015 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на   ведущего специалиста администрации Новоцимлянского сельского поселения Маничева А.Н.

3. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования.

Глава  Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Постановление вносит ведущий специалист

Администрации  Новоцимлянского сельского

поселения А.Н. Маничев

- Приложение к постановлению

- Администрации Новоцимлянского сельского

- поселения 	от   29.04.2016 г. № 60

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы поселения   « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на  2014-2020 годы»

за    2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному<1> | 2015 отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение контейнеров и урн для сбора твердых бытовых отходов | штук | 10 | 5 | 5 | - |

Таблица № 2

Сведения  о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы    поселения   « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на  2014-2020 годы»

за   2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение контейнеров и урн для сбора твердых бытовых отходов | Ведущий специалист администрации Новоцимлянского сельского поселения по имущественным и земельным отношениям Маничев А.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 30.10.2015 | - увеличение материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение контейнеров и урн для сбора твердых бытовых отходов |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  поселения   « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на  2014-2020 годы»

за   2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение урн для сбора твердых бытовых отходов | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Верно:  ведущий специалист Администрации

Новоцимлянского сельского поселения по

имущественным и земельным отношениям                                                А.Н. Маничев