РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2016г 	                                          № 63                                ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год.

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 05.11.2013 № 100 «Об утверждении муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёва С.П.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельскогопоселения                                                                         С.Ф.Текутьев

Постановление вносит специалист первой

категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС Администрации

Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёв С.П.

- Приложение к

- постановлению Администрации

- Новоцимлянского сельского поселения

- от  04.05.2016г  № 63

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Новоцимлянского сельского поселения | человек | - | 6 | 6 | Должностные лица и специалисты по ГО и ЧС прошло обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | - | 5 | 5 | - |
| 1.2. | Количество закупленных электросирен для оповещения ЧС граждан поселения. | единиц | - | 2 | 2 | Приобретались средства гражданской обороны и ЧС |
| 1.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | - | 1,7 | 1,7 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | 6 | 6 | - |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Ковалевского сельского поселения | единиц | - | 12 | 12 | на 12 сходах граждан проводились беседы по обеспечению безопасности на водных объектах |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения происшествий на водных объектах | шт | - | 1000 | 1000 | Приобретены буклеты, листовки. |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС Администраци Новоцимлянскогоского сельского поселения Хохлачёв С.П. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Новоцимлянского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | в Администрации поселения имеются : 8 ранцевых огнетушителей; 1 противопожарный щит; оформлен стенд по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёв С.П. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Обучены должностные лица по ГО и ЧС; оформлен стенд по ГО и ЧС; проведено 4 заседания КЧС и ПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведении жителей при возникновении ЧС. |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёв С.П. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Куплены буклеты и листовки по водной тематике; оформлен стенд; проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактически расходовано ( тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 129,5 | 129,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | « Пожарная безопасность» | всего | 43,4 | 43,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 43,4 | 43,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности» | всего | 43,4 | 43,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 43,4 | 43,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 84,1 | 84,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 84,1 | 84,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС                Хохлачёв С.П.