РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2016 г.                                               № 67                              ст. Новоцимлянская

Об утверждении Плана реализации муниципальной

программы   Новоцимлянского сельского поселения на 2016г

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского  сельского поселения   от 05.11.2013 г. № 100 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  План реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения « Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » в 2016 году,  согласно приложению 1.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС  Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёва С.П.

3. Применятся к правоотношениям возникшим с 01.01.2016г.

Глава Новоцимлянского
сельского поселения                                                                     С.Ф Текутьев

Ознакомлен:                                                                                С.П.Хохлачёв

Постановление вносит

специалист первой категории

сектора ЖКХ, ГО и ЧС

Хохлачев С.П.

Приложение  1

к  постановлению

Новоцимлянского сельского поселения

от 04.05. 2016г № 67

План реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Подпрограмма№1 Пожарная безопасность | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС |  | 45,5 | 45,5 | 0 |
| 1.1 | Опашка населённых пунктов | сектора Специалист первой категории ЖКХ, ГО и ЧС | 30.04.2016г | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 1.2 | Зарядка огнетушителей | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС | 30.07.2016г | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 1.3 | Обслуживание пожарной сигнализации | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС | 1-2-3-4кв. | 7,0 | 7,0 | 0 |
| 1.4 | Страхование добровольных пожарных | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС | 30.04.2016г | 0,9 | 0,9 | 0 |
| 1.5 | Покупка пожарных хлопуш | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС | 30.06.2016г | 4,0 | 4,0 | 0 |
| 1.6 | Установка пожарного гидранта | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС | 30.05.2016г | 6,0 | 6,0 | 0 |
| 1.7 | Установка предупреждающих знаков | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС | 12.05.2016г | 15,1 | 15,1 | 0 |
| 2 | Подпрограмма №2 Обеспечение безопасности на воде | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС |  | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 2.1 | Освещение в средствах массовой информации о профилактических мероприятиях по предупреждению происшествий на водных объектах | Специалист первой категории сектора ЖКХ, ГО и ЧС | 20.05.2016г | 1,0 | 1,0 | 0 |