РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2017г.                     № 17                          ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2016 год.

В соответствии с постановлением  Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 10.09.2013 № 65  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», постановлением Администрации № 84 от 09.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения, Цимлянского района.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за  2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора ЖКХ Администрации Новоцимлянского сельского поселения Чекалова Е.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования

Глава Администрации Новоцимлянского

сельского поселения                                                                 С.Ф. Текутьев

Постановление вносит  Начальник сектора

ЖКХ  Е.К. Чекалов

Приложение к  постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения №17 от 15.02.2017г.

Отчет о ходе работ по реализации муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2016 год

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» по Новоцимлянскому сельскому поселению в 2016 году было выделено 1095,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 1095,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2016 год – 1027,7 тыс. рублей, что составляет 93,8%  от запланированных средств, в том числе средства:

местного бюджета – 1027,7 тыс. рублей. (93,8 процентов)

В рамках реализации программы   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за  2016 год выполнены следующие мероприятия:

Мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения»  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами  населения»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на общую сумму 181,3 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 181,3 тыс. рублей;

Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на общую сумму 147,6 тыс. рублей.

Средства местного бюджета- 147,6 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» освоено 698,8 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 698,8 тыс. рублей.

В том числе:

Электроснабжение  - 698,8 тыс. рублей

Средства местного бюджета – 698,8 тыс.рублей

Приложение к постановлению № 17 от 15.02.2017 г.

Администрации Новоцимлянского сельского поселения

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 план |  |  | 2016 факт |  | 2017 год 1 |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  |  | тыс. рублей | 1372.5 | 120,4 |  | 305,8 |  |  |  | 181.4 |  |  | 181.3 |  | 109.8 |  |  | 328.7 |  |  |  |  |  | 211,7 | 114,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка территорий кладбищ от мусора ( по труд. дог. и эксплуатация трактора) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Наведение порядка на кладбищах поселения | тыс. рублей | 122,6 |  | 9,6 |  | 0 |  | 19,0 |  |  | 18,9 |  | 22,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Человек единиц | 24 6 |  | 4 1 |  | 4 1 |  | 0 0 |  |  | 4 1 |  | 4 1 |  |  | 4 1 |  |  |  |  | 4 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Противоклещевая обработка | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Места массового пребывания людей | тыс. рублей | 143,7 |  | 18,7 |  | 18,7 |  | 19,5 |  |  | 19,5 |  | 21,7 |  |  | 21,7 |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Косметический ремонт памятника участникам ВОВ в ст. Новоцимлянской (приобретение материалов и оплата работ по труд. договору) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Образцовое содержание мест захоронения | тыс. рублей | 352,2 |  | 20,0 |  | 134,0 |  | 99,2 |  |  | 99,2 |  | 27,0 |  |  | 23,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | человек | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение песка в весенний период для кладбищ и памятника | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Образцовое содержание мест захоронения | тыс. рублей | 105,3 |  | 14,0 |  | 0 |  | 16,3 |  |  | 16,3 |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автоуслуги по завозу песка на территорию поселения в весенний период. (КАМАЗ) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Образцовое содержание мест захоронения | тыс. рублей | 134,3 |  | 18,1 |  | 6,0 |  | 20,1 |  |  | 20,1 |  | 21,1 |  |  | 22,0 |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ед. | 18 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Оказание транспортных услуг автомобилем КАМАЗ по доставке песка на кладбища ст. Новоцимлянской, х. Богатырев, х. Ремизов, х. Карповский |  |  |  | 7,3 |  | - |  | - |  | 7,3 |  |  | 7,3 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт ограждения кладбища х. Богатырев (расчет согласно сметы) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  | тыс. руб. | 140,0 |  | 40,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт ограждения кладбища х. Карповский (расчет согласно сметы | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Образцовое содержание мест захоронения | тыс. руб. | 247,1 |  | 0 |  | 147,1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт ограждения кладбища х. Ремизов (расчет согласно сметы | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Образцовое содержание мест захоронения | тыс. руб. | 120,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Ремонт ограждения кладбища ст. Новоцимлянская (расчет согласно сметы | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Образцовое содержание мест захоронения | тыс.руб.. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. | 18 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  |  | тыс. руб. | 1466,1 |  | 119,1 |  | 145,2 | 147,8 |  |  | 147,6 |  |  | 346,0 |  | 217,0 |  |  | 236,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уборка территории населенных пунктов поселения, вдоль улиц от мусора. 9по трудовому договору) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Наведение чистоты и порядка на улицах поселения | тыс. руб | 233,9 |  | 14,6 |  | 41,8 | 44,5 |  |  | 44,3 |  |  | 76,0 |  | 18,0 |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | человек |  |  | 19 |  | 19 | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Грейдирование дорог вдоль улиц населенных пунктов поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Населенные пункты поселения | тыс. руб | 21,8 |  | 0 |  | 14,0 | 7,8 |  |  | 7,8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Очистка автомобильных дорог от снега | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Населенные пункты поселения | тыс. руб | 245,0 |  | 20,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Побелка деревьев вдоль улиц находящихся на территории поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Повышение качества экологической ситуации на улицах поселения | тыс.руб | 82,7 |  | 10,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30,7 |  | 13,0 |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обрезка и уборка сухих деревьев, вдоль улиц на территории поселения, (труд. договор и эксплуатация трактора) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Улучшение качества проезжей части дорог | тыс.руб | 102,2 |  | 10,5 |  | 8,4 | 11,3 |  |  | 11,3 |  |  | 30,0 |  | 13,0 |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | человек | 6 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Покупка запасных частей на трактор МТЗ-80 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Улучшение качества проезжей части дорог | тыс.руб | 189,0 |  | 14,0 |  | 25,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30,0 |  | 35,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Покупка роторной косилки | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Улучшение качества проезжей части дорог | тыс.руб | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Страхование гражданской ответственности трактора МТЗ-80 |  |  | тыс. руб. | 1,3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Работа несовершеннолетних граждан по благоустройству населенных пунктов поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Наведение чистоты и порядка на улицах поселения | тыс.руб. | 123,6 |  | 25,0 |  | 23,6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Работа безработных граждан по благоустройству населенных пунктов поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Наведение чистоты и порядка на улицах поселения | тыс.руб. | 314,1 |  | 25,0 |  | 0 | 39,1 |  |  | 39,1 |  |  | 55,0 |  | 60,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Хозтовары для благоустройства (ведра) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Наведение чистоты и порядка на улицах поселения | тыс.руб. | 40,6 |  | 0 |  | 1,5 | 15,1 |  |  | 15,1 |  |  | 15,0 |  | 2,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3 | Запчасти на ручную косилку (триммер) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Наведение чистоты и порядка на улицах поселения | тыс.руб. | 3,9 |  | 0 |  | 0,9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4 | Сбор по использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов IV-V класса (ТБО) |  |  | тыс.руб. | 60,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60,0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5 | Покупка и установка ограждения детской площадки от автомобильной дороги в х. Ремизов |  |  | тыс.руб. | 48,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48,0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2838,6 |  | 239,5 |  | 451,0 | 329,2 |  |  | 328,9 |  |  | 455,8 |  | 545,7 |  |  |  |  | 447,7 |  |  |  |  | 369,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формирование сводного плана Подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 план | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 75,0 |  | 15,0 | 60,0 | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 13,4 км | - - | Районный бюджет Местный бюджет |  | - - | - - | - - | - - |  | - - |  | - - |  |
| 1.2. | Приобретение расходных запасных частей для ремонта водопроводных сетей | 0,1 | - | Местный бюджет | - | - | -- | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.3 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей | 3,8 км. | - - | Районный бюджет Местный бюджет | - | - - | - - | - - | - - | - | - - |  | - |  |
| 1.4 | Текущий ремонт водопроводных сетей | 0,2 | - | Местный бюджет | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 2. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 7983.5 |  | 872,8 | 733,8 | 766,4 | 698,8 | 720,0 | 1363,5 | 1763,5 |  | 1763,5 |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей наружного освещения | 1,0 км. | 800,0 | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |  | 400,0 |  | 400,0 |
| 2.2 | Уличное освещение, оплата за техническое обслуживание | 36,8 км. | 900,0 | Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |
| 2.3 | Покупка ламп ДРЛ для уличного освещения | 36,8 км. | 210,8 | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 10,8 | 10,8 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 2.4 | Уличное освещение, оплата за электроэнергию. | 36,8 км. | 6072,7 | Местный. бюджет | 732,8 | 593,8 | 635,6 | 568,0 | 560,0 | 1183,5 |  | 1183,5 |  | 1183,5 |
| Всего по программе: в т.ч. Местный бюджет |  |  | 10897,1 10897,1 - |  | 1127,3 1127,3 | 1244,8 1244,8 - | 1095,6 1095,6 - | 1027,7 1027,7 - | 1175,8 1175,8 - | 1909,2 1909,2 - |  | 2211,2 2211,2 - |  | 2133,2 2133,2 - |