РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017 г.   	                                 № 24                                 ст. Новоцимлянская

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Администрации
Новоцимлянского сельского поселения

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017год

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения   № 100  от 05.11.2013г   Об утверждении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017г.

3.	Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора сектора ЖКХ Администрации Новоцимлянского сельского поселения  Хохлачёва С.П.

Глава Администрации Новоцимлянского
сельского поселения                                                                                  С.Ф Текутьев

Постановление  вносит

инспектор сектор ЖКХ

Хохлачёв С.П.

Приложение
к  постановлению                                                                                                                                                                                                    Администрации

Новоцимлянского
сельского поселения

от 21.02. 2017г..№ 24

План реализации муниципальной программы Администрации Новоцимлянского сельского поселения

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| Подпрограмма№1 | Пожарная безопасность |  |  | 137,2 | 137,2 | 0 |
| 1 | Опашка населённых пунктов | Инспектор сектора ЖКХ | 2-ой,3-ий квартал | 80,0 | 80,0 | 0 |
| 2 | Кошение сорной растительности |  | 2-ой,3-ий квартал | 32,0 | 32,0 | 0 |
| 3 | Зарядка огнетушителей |  | 3-ий квартал | 3,0 | 3,0 | 0 |
| 4 | Обслуживание пожарной сигнализации |  | 1-ый,2-ой,3-ий,4-ый квартал | 8,0 | 8,0 | 0 |
| 5 | Страхование добровольных пожарных |  | 2-ой квартал | 0,9 | 0,9 | 0 |
| 6 | План эвакуации |  | 1-ый квартал | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 7 | Техническое обследование деревянных конструкций чердачного помещения. |  | 2-ой квартал | 3,0 | 3,0 | 0 |
| 8 | Обучение по программе пожарно-технического min |  | 1-ый квартал | 2,6 | 2,6 | 0 |
| 9 | Объявление в газету |  | 2-ой,4-ый квартал | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 10 | Замена оповещателя пожарной сигнализации |  | 1-ый квартал | 0,6 | 0,6 | 0 |
| 11 | Покупка пожарной кошмы |  | 1-ый квартал | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Подпрограмма № 2 | Обеспечение безопасности на воде |  |  | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 1 | Объявление в газету |  | 2-ой,4-ый квартал | 2,0 | 2,0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  | 139,2 | 139,2 | 0 |

Инспектор

сектора ЖКХ                                                                                                   Хохлачёв С.П.