РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2019 г.                                        № 100                               ст. Новоцимлянская

О внесении изменений в постановление Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения»

В соответствии с решением Собрания депутатов Новоцимлянского сельского поселения от 21.08.2019 года  № 99 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Новоцимлянского сельского поселения «О бюджете Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 изменения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 2 к муниципальной программе Новоцимлянского сельского поселения изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 3 к муниципальной программе Новоцимлянского сельского поселения  изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 4 к муниципальной программе Новоцимлянского сельского поселения  изложить в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Новоцимлянского

сельского поселения                                                                       С.Ф.Текутьев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 24.09.2019г. № 100

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Приложение № 1 постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения»

1. В Приложении №1 «Паспорт муниципальной программы» пункты:

1.1 «Общий объем финансирования программы» изложить в следующей редакции, заменив цифры  26710,4 тыс. рублей на  26826.6 тыс. рублей , в том числе:

в 2019 году – 3956.6 тыс. рублей

в 2020 году – 2221,0 тыс. рублей

в 2021 году – 1880,0 тыс. рублей

в 2022 году – 1996,0 тыс. рублей

в 2023 году – 2063,0 тыс. рублей

в 2024 году – 2021,0 тыс. рублей

в 2025 году – 2233,0 тыс. рублей

в 2026 году – 2008,0 тыс. рублей

в 2027 году – 2184,0 тыс. рублей

в 2028 году – 2064,0 тыс. рублей

в 2029 году – 2057,0 тыс. рублей

в 2030 году – 2143,0 тыс. рублей

1.2  «Объем объем финансирования из местного бюджета» изложить в следующей редакции, заменив цифр 25297.7 тыс. рублей  на  25310.5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2440.5 тыс. рублей

в 2020 году – 2221,0 тыс. рублей

в 2021 году – 1880,0 тыс. рублей

в 2022 году – 1996,0 тыс. рублей

в 2023 году – 2063,0 тыс. рублей

в 2024 году – 2021,0 тыс. рублей

в 2025 году – 2233,0 тыс. рублей

в 2026 году – 2008,0 тыс. рублей

в 2027 году – 2184,0 тыс. рублей

в 2028 году – 2064,0 тыс. рублей

в 2029 году – 2057,0 тыс. рублей

в 2030 году – 2143,0 тыс. рублей

2. В приложении № 1  «Паспорт подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» пункты:

2.1 «Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции, заменив цифры 13215.4 тыс. рублей  на 13331.6  тыс. рублей , в том числе:

в 2019 году – 2836.6 тыс. рублей

в 2020 году – 1091,0 тыс. рублей

в 2021 году – 760,0   тыс. рублей

в 2022 году – 876,0   тыс. рублей

в 2023 году – 933,0   тыс. рублей

в 2024 году – 901,0   тыс. рублей

в 2025 году – 1113,0 тыс. рублей

в 2026 году – 873,0   тыс. рублей

в 2027 году – 1064,0 тыс. рублей

в 2028 году – 944,0   тыс. рублей

в 2029 году – 917,0   тыс. рублей

в 2030 году – 1023,0 тыс. рублей

2.2. «Объем финансирования из местного бюджета» изложить в следующей редакции, заменив цифры 11699.3 тыс. рублей на 11815.5 тыс. рублей , в том числе:

в 2019 году – 1320.5 тыс. рублей

в 2020 году – 1091,0 тыс. рублей

в 2021 году – 760,0   тыс. рублей

в 2022 году – 876,0   тыс. рублей

в 2023 году – 933,0   тыс. рублей

в 2024 году – 901,0   тыс. рублей

в 2025 году – 1113,0 тыс. рублей

в 2026 году – 873,0   тыс. рублей

в 2027 году – 1064,0 тыс. рублей

в 2028 году – 944,0   тыс. рублей

в 2029 году – 917,0   тыс. рублей

в 2030 году – 1023,0 тыс. рублей

2.3 «Объем финансирования из областного бюджета» изложить в следующей редакции, заменив цифры 0,0 тыс. рублей на 1516,1  тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1516,1 тыс. рублей

в 2020 году – 0,0тыс. рублей

в 2021 году – 0,0тыс. рублей

в 2022 году – 0,0тыс. рублей

в 2023 году – 0,0тыс. рублей

в 2024 году – 0,0тыс. рублей

в 2025 году – 0,0тыс. рублей

в 2026 году – 0,0тыс. рублей

в 2027 году – 0,0тыс. рублей

в 2028 году – 0,0тыс. рублей

в 2029 году – 0,0тыс. рублей

в 2030 году – 0,0тыс. рублей

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 24.09.2019 г. № 100

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 
муниципальной  программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1. комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1: выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ.1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист (ЖКХ) Чернышев А.А. | 2019 | 2030 |  | Повышение удовлетворенности населения Новоцимлянского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения на соответствующем уровне | Снижение уровня освещенности; Увеличение доли протяженности сетей уличного освещения не соответствующим нормативным требованиям |  |  | показатели 1,1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2: образцовое содержание мест захоронения в Новоцимлянском сельском поселении; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1. Мероприятия по содержанию мест захоронения | Главный специалист (ЖКХ) Чернышев А.А. | 2019 |  | 2030 | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | ухудшение экологической обстановки в Новоцимлянском сельском поселении |  | показатели 2,2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2: приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист (ЖКХ) Чернышев А.А. | 2019 |  | 2030 | Повышение удовлетворенности населения Новоцимлянского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | ухудшение экологической обстановки, возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок |  | показатели 2,2.1,2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ОМ 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования, включая приобретение специализированной техники | Главный специалист (ЖКХ) Чернышев А.А. | 2019 |  | 2030 | Повышение удовлетворенности населения Новоцимлянского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | ухудшение экологической обстановки, возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок |  | показатели 2 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | ОМ 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист (ЖКХ) Чернышев А.А. | 2019 |  | 2030 | Повышение удовлетворенности населения Новоцимлянского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | ухудшение экологической обстановки, возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок |  | показатели 2,2.1,2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 24.09.2019 г. № 100

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству и созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

населения Новоцимлянского сельского поселения

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения». | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 951 0503 0120000000 000 |  |  |  | 13495,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1135,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1140,0 | 1120,0 |
| ОМ 1.1.Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 951 0503 0120023010 244 |  |  |  | 13495,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1135,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1140,0 | 1120,0 |
| Уличное освещение, оплата за техническое обслуживание | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Утилизация ртутных ламп ДРЛ | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 55,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Покупка ламп ДРЛ для уличного освещения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 240,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Уличное освещение, оплата за электроэнергию | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 12000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 951 0503 0130000000 000 |  |  |  | 13331.6 | 2836.6 | 1091,0 | 760,0 | 876,0 | 933,0 | 901,0 | 1113,0 | 873,0 | 1064,0 | 944,0 | 917,0 | 1023,0 |
| ОМ 2.1.Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 951 0503 0130023030 244 |  |  |  | 4270,0 | 416,0 | 582,0 | 245,0 | 325,0 | 337,0 | 280,0 | 540,0 | 291,0 | 432,0 | 293,0 | 264,0 | 265,0 |
| Уборка территорий кладбищ от мусора (по труд.дог. и эксплуатация трактора) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 350,0 | 16.8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| - Противоклещевая обработка | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 302,4 | 22,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Текущий ремонт памятника участникам ВОВ в ст. Новоцимлянской (приобретение материалов и оплата раб по труд.договору) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 1340,0 | 270,0 | 300,0 | 50,0 | 120,0 | 80,0 | 50,0 | 300,0 | 30,0 | 100 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Приобретение песка и оказание транспортных услуг по доставке песка на кладбища (ст. Новоцимлянская, х. Богатырев, х. Ремизов, х. Карповский) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 975,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 |
| - Выкашивание сорной растительности на территории кладбищ (ст. Новоцимлянская, х. Ремизов, х. Богатырев, х. Карповский) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 840,0 | 0,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - Ремонт ограждения кладбища х. Карповский (расчет согласно сметы) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 235,0 | 38.2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Выкашивание травы на территории памятника «Павшим в ВОВ» в ст. Новоцимлянской | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 227,6 | 13,6 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| - ОМ 2.2 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 951 0503 0130023040 244 |  |  |  | 7164,6 | 690,6 | 497,0 | 500,0 | 536,0 | 581,0 | 606,0 | 558,0 | 567,0 | 617,0 | 636,0 | 638,0 | 738,0 |
| - Уборка территории населенных пунктов поселения, вдоль улиц от мусора. (по трудовому договору) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 2095,0 | 206,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 250,0 |
| - Услуги погрузчика для сбора мусора (ТКО и ТБО) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 1130,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 0,0 |
| - Грейдирование (снятие неровных поверхностей с улиц:Широкая, Весенняя, Виноградная, Садовая, степная, Лесная, Набережная, Кооператиная, Победа, Парковая, Детская, Северная, Клубная) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 975,0 | 65,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| - Очистка улиц от снега (Тихая, Главная, Весенняя, Молодежная, Зеленая, Луговая, Центральная, Клубная, Западная, Советская, Мира, Пионерская, Социалистическая, Кооперативная, Садовая, Широкая, Короткая, Солнечная, Виноградная, Звездная, Степная, Лесная, Детская, Вишневая, Веселая, Северная, Южная, Спортивная, Донская, пер. Газетный, Победа, Декабристов, Парковая, Восточная) протяженность 30 км. | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обрезка и уборка сухих деревьев, вдоль улиц на территории поселения (трудовой договор и эксплуатация трактора) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 390,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| - Покупка запасных частей на трактор МТЗ-80.1 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 219,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| - Монтаж тротуарной дорожки по ул. Степная ст. Новоцимлянская | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 138,0 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Страхование гражданской ответственности трактора МТЗ-80.1 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 43,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| - Строительство площадки для временного содержания твердых коммунальных отходов | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Покупка ДТ на трактор МТЗ-80.1 | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 460,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| - Работа несовершеннолетних граждан по благоустройству населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 201,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| - Работа безработных граждан по благоустройству населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 480,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
| - Хозтовары и строительные материалы для благоустройства улиц населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 168,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 |
| - Запчасти на ручную косилку (триммер) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Сбор по использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 4-5 класса (ТБО) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 720,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| - Противоклещевая обработка на территории детских площадок (ст. Новоцимлянская, х. Богатырев, х. Ремизов, х. Карповский) | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 34,6 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - ОМ 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования, включая приобретение специализированной техники | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 951 0502 01300S4430 244 |  |  |  | 1717,2 | 1717,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ОМ 2.4 Прочие мероприятия по благоустройству на территории Новоцимлянского сельского поселения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | 951 0503 0130023050 244 |  |  |  | 12,8 | 12,8 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| - Отлов бродячих животных | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Всего по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  | 26826.6 | 3956.6 | 2221,0 | 1880,0 | 1996,0 | 2063,0 | 2021,0 | 2233,0 | 2008,0 | 2184,0 | 2064,0 | 2057,0 | 2143,0 |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 24.09.2019г. № 100

«Расходы на реализацию муниципальной программы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | Оценка расходов, тыс. рублей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения | Всего | 26826.6 | 3956.6 | 2221,0 | 1880,0 | 1996,0 | 2063,0 | 2021,0 | 2233,0 | 2008,0 | 2184,0 | 2064,0 | 2057,0 | 2143,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 1516,1 | 1516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 25310.5 | 2440.5 | 2221,0 | 1880,0 | 1996,0 | 2063,0 | 2021,0 | 2233,0 | 2008,0 | 2184,0 | 2064,0 | 2057,0 | 2143,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |