РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019 г 	                                         № 115                              ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнения плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года.

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.08.2018г № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 143 «Об утверждении муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1,2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора  Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёва С.П.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о.Главы

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения                                                                        И.В.Болдырева

Постановление вносит

инспектор   Администрации Новоцимлянского

сельского поселения Хохлачёв С.П.

Приложение 1

к  постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 30.10.2019г № 115

ОТЧЁТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019ГОДА.

Муниципальная программа Новоцимлянское сельское поселение ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 143.

Реализация Программы направлена на снижение рисков возникновения пожаров,  ЧС, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия.

Всего по Программе было заложено 193,3 тыс.руб. Освоено 185,0 тыс. руб.,

8,3 тыс. руб. предусмотрено освоение в 4 кв.

- Приложение 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма1 «Пожарная безопасность». | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 153,9 | 153,9 | 146,8 | 7,1 Предусмотрено освоение в 4 кв. |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение пожарной безопасности». |  |  |  |  | 153,9 | 153,9 | 146,8 | 6,7 Предусмотрено освоение в 4 кв. |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде». | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 1,2 Предусмотрено освоение в 4 кв. |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение безопасности на воде». |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 1,2 Предусмотрено освоение в 4 кв. |
|  | Подпрограмма 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций». |  | Снижение рисков возникновения ЧС и смягчение их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 193,3 | 193,3 | 185,0 | 8,3 Предусмотрено освоение в 4 кв. |
|  |  | Администрация Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |