РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019г.                                           №  119                         ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной  программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Новоцимлянского сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 год.

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за 9 месяцев  2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Администрации Новоцимлянского сельского поселения Чернышева А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы Администрации

Новоцимлянского

сельского поселения                                             И.В. Болдырева

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 30.10.2019г. № 119

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 год

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения»  в 2019 году было выделено 3956,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 2440,5 тыс. рублей.

областного бюджета – 1516,1 тыс. рублей

Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 год – 1448,1 тыс. рублей, что составляет 36,6%  от запланированных средств.

В рамках реализации программы   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за 9 месяцев  2019 год выполнены следующие мероприятия:

Мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения»  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами  населения»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на общую сумму 405,4 тыс. рублей.

Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на общую сумму 418,4 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» освоено 624,3 тыс. рублей.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 30.10.2019г. № 119

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения | Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Техническое обслуживание, оплата уличного освещения, покупка ламп для уличного освещения | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 1120,0 тыс.руб |  | 624.3 тыс.руб | 495,7 тыс. руб так как уличное освещение оплата и техническое обслуживание длится весь год по договору |
|  | Подпрограмма 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения | 01.03.2019г. | 31.12.2019г. | 2836,6 тыс.руб |  | 823,8 тыс.руб | 2012,8 тыс. руб в октябре месяца будет закупка трактора МТЗ-82.1 и благоустройство территории |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрации Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  | 416 тыс. руб |  | 405,4 тыс.руб | 10,6 тыс. руб |
|  | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения | Администрации Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  | 690,6 тыс. руб |  | 418,4 тыс.руб | 272,2 тыс. руб. |
|  | Развитие материальной базы включая приобретение специализированной техники | Администрации Новоцимлянского сельского поселения |  |  |  | 1717,2 тыс. руб |  | 0,0 тыс. руб | 1717,2 тыс. руб в октябре закупка специальной техники трактора |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству на территории Новоцимлянского сельского поселения | Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Отлов бродячих животных | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 12,8 тыс.руб | X | 0,0 | 12,8 тыс.руб Не освоены из-за того что нет организаций занимающихся отловом бродячих животных |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Новоцимлянского сельского поселения | X | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 3956,6 тыс.руб |  | 1448,1 тыс.руб | 2508,5 тыс.руб. Из-за того что некоторые мероприятия по муницапльной программе длятся весь текущий год |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |