РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019 г 	                                         № 14                               ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 143 «Об утверждении муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора  Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёва С.П.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения                                                                         С.Ф.Текутьев

Постановления вносит

инспектор   Администрации Новоцимлянского

сельского поселения Хохлачёв С.П.

- Приложение к

- постановлению Администрации

- Новоцимлянского сельского поселения

- от 01.03. 2019г  № 14

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Новоцимлянского сельского поселения | человек | - | 2 | 2 | Должностные лица, инспектор администрации Новоцимлянского сельского поселения прошли обучение по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | 2 | 2 | - |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения. | тыс.человек. |  | 1.7 | 1.7 | - |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Новоцимлянского сельского поселения | единиц | - | 22 | 22 | на 22 сходах граждан проводились беседы по обеспечению безопасности на водных объектах |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения происшествий на водных объектах | шт | - | 850/2 | 850/2 | Распространение листовок, объявление в газету. |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Новоцимлянского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | В Администрации поселения имеются : 13 ранцевых огнетушителей; 10 хлопуш, 5 комплектов БОП, пожарная установка, 1 противопожарный щит; оформлен стенд по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения. | 01.01. 2018 | 30.06. 2018 | 01.01. 2018 | 30.06. 2018 | информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Оформлен стенд, информирование населения о возникновении чрезвычайных ситуаций а также готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Распространены листовки по водной тематике, объявление в газету, оформлен стенд; проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактически расходовано ( тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 191,4 | 191,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 191,4 | 191,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | « Пожарная безопасность» | всего | 189,4 | 189,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 189,4 | 189,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности» | всего | 189,4 | 189,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 189,4 | 189,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Инспектор                                                                                          Хохлачёв С.П.