РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019 г.                                         № 39                           ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Новоцимлянского

сельского поселения   «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  12 месяцев 2018 года

Во исполнение постановления Администрации  Новоцимлянского сельского поселения   от 28.10.2013г. № 91 «Об утверждении муниципальной   программы Новоцимлянского    сельского поселения  « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году, Администрация Новоцимлянского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о  реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения   «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  12 месяцев  2018 года,  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на   ведущего специалиста администрации Новоцимлянского сельского поселения Иванову Д.А.

3. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования.

Глава  Администрации

Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Постановление вносит ведущий специалист

Администрации  Новоцимлянского сельского

поселения Д.А. Иванова

Приложение

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от  08.04.2019 № 39

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

ЗА 2018 ГОД

Муниципальная программа Новоцимлянское сельское поселение «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 28.10.2013 № 91.

Реализация программы направлена на повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Новоцимлянского сельского поселения, в том числе и формирование экологической культуры населения Новоцимлянского сельского поселения. Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Информирование людей о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. Организацию сбора и вывоза  твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством

- Всего по Программе было заложено 124,2 тыс.руб.. Освоено 115,5 тыс.рублей. На приобретение мусорных 22 контейнеров под ТБО было заложено 94,6 тыс. руб.  4,3 тыс.руб. за 1 контейнер,  фактически посредством торгов поставщик предложил цену за один контейнер 4,0 тыс. руб. на приобретение 22 контейнеров израсходовано 88,0 тыс. руб. экономия средств составила  6,6 тыс. руб.. На приобретение  площадки для контейнеров под ТБО   фактически  израсходовано 27,5 тыс. руб.  экономия средств 2,1 тыс.руб..

- Таким образом, можно сделать вывод о том, что значение основных целевых показателей за 2018 год достигнуты, исполнение Программы в 2018 году составило 70%.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новоцимлянского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок окончания реали-зации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причи-ны нере-али-зации/ реалии-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение контейнеров и урн для сбора твердых бытовых отходов | Ведущий специалист администрации Новоцимлянского сельского поселения Иванова Д.А. | 2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение урн для сбора твердых бытовых отходов | Проводятся постоянные работы по достижению результатов | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Новоцимлянского сельского поселения

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользовании»

за 2018 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » за 2018г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 124,2 | 115,5 |
|  |  | местный бюджет | 124,2 | 115,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | всего | 124,2 | 115,5 |
|  |  | местный бюджет | 124,2 | 115,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Новоцимлянского сельского поселения

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год.

| № п/ п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение контейнеров и урн для сбора твердых бытовых отходов. Контейнерная площадка. |  | штук | 3 | 20 1 | 20 1 | - |