**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.07.2019 г. №82 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Новоцимлянского

сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2019 года

 Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 144 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского   сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2019 года, согласно приложением 1,2.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста администрации Новоцимлянского сельского поселения Иванову Д.А.

 3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 Глава Администрации

 Новоцимлянского

 сельского поселения С.Ф. Текутьев

Постановление вносит ведущий специалист

Администрации Новоцимлянского сельского

поселения Д.А. Иванова

Приложение №1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 30.07.2019 № 82

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Муниципальная программа Новоцимлянское сельское поселение «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 144.

Реализация программы направлена на повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Новоцимлянского сельского поселения, в том числе и формирование экологической культуры населения Новоцимлянского сельского поселения. Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Информирование людей о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. Организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством

 Всего по Программе было заложено 30,0 тыс.руб.. Освоено 0,0 тыс.рублей. Освоение программы запланировано на вторую половину 2019 года.

Приложение №2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 30.07.2019 № 82

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программ «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | - снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;повышение уровня экологического просвещения и образования населения Новоцимлянского сельского поселения;сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов;утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством;повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; | III-IV квартал | III-IV квартал | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Новоцимлянском сельском поселении» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Х | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | 1.1.Формирование комплексной системы управления отходамии вторичными материальными ресурсами »Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, приобретение урн для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | III-IV квартал | III-IV квартал | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |