РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019г.                                             № 90                            ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной  программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Новоцимлянского сельского поселения»

за 6 месяцев 2019 год.

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной  программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за 6 месяцев  2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Администрации Новоцимлянского сельского поселения Чернышева А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Приложение

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 09.09.2019г. №  90

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» за отчетный период 6 мес. 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения А.А. Чернышев | Техническое обслуживание, оплата уличного освещения, покупка ламп для уличного освещения | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 1120,0 тыс.руб |  | 479,1 тыс.руб | 640,9 тыс. руб Потому что это мероприятие длится целый год |
|  | Подпрограмма 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения А.А. Чернышев | Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения | 01.03.2019г. | 31.12.2019г. | 1232,8 тыс.руб |  | 575.4 тыс.руб | Потому что некоторые мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения А.А. Чернышев |  |  |  |  |  | 356,6 тыс.руб |  |
|  | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения А.А. Чернышев |  |  |  |  |  | 218,8 тыс.руб |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству на территории Новоцимлянского сельского поселения | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения А.А. Чернышев | Отлов бродячих животных | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 12,8 тыс.руб | X | 0,0 | 12,8 тыс.руб Не освоены из-за того что нет организаций занимающихся отловом бродячих животных |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения А.А. Чернышев | X | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2239,4 тыс.руб |  | 1057,7 тыс.руб | 1181,7 тыс.руб. Из-за того что некоторые мероприятия по муницапльной программе длятся весь текущий год |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |