****

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.07.2022г № 80 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы
Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 6 месяцев 2022года

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 30.06.2022 года № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 02.02.2022г. № 9 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022год, Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2022 года, согласно приложениям №1, №2 .

2.Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора Бариеву А.Т.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Новоцимлянского
сельского поселения С.Ф.Текутьев

Постановление вносит: инспектор

Бариева Аза Тархановна

Приложение №1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 20.07.2022 г. №80

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2022 года

 Администрация Новоцимлянского сельского поселения провела работу среди населения к привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни населения Новоцимлянского сельского поселения.

 Ведется постоянная работа по вовлечению жителей поселения различного возраста и социального положения.

 Календарь спортивно-массовой работы в поселении составляется исходя из районных мероприятий, и в течение года выполняется.

 Проведены спортивные мероприятия, среди населения различного возраста с соблюдение масочного режима и дистанции. Принимали участие в Спартакиаде Дона- 2022года. Участвовали в межпоселенческих и районных соревнованиях по различным видам спорта: женский волейбол, мужской волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки, гиревой спорт, мини-футбол, легкая атлетика, рыболовный спорт, дартс, спортивная семья. Также молодежная футбольная команда Новоцимлянского сельского поселения принимала участие в соревнованиях среди команд поселений по футболу.

Приложение№ 2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

 от 20.07.2022г.№ 80

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы» Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 6 месяцев 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник ( должность/ ФИО) <1 > | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата реализации, начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |  7  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** |  |  |  2022 год | 2022 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 1.1 | Приобретение спортивного инвентаря, грамоты и кубки. | Инспектор по работе с молодежью и спортом Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Новоцимлянском сельском поселении;привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения Новоцимлянскогосельского поселения; достижение спортсменами Новоцимлянского сельского поселения высоких спортивных результатов в спортивных мероприятиях сельского поселения. | 2квартал | 2квартал | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2 | **Подпрограмма** **«Развитие инфраструктуры спорта в Новоцимлянском сельском поселении»** |  |  | 2022 год | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | Инспектор по работе с молодежью и спортом Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Обеспечение постоянного притока спортивного участия для массовых спортивных физкультурных мероприятий  | 2 квартал | 2 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме  |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
|  |