ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2021 г.                                        № __			           ст. Новоцимлянская

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 12 месяцев 2020г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры  и туризма» за 12 месяцев 2020 года, согласно приложению 1,2  к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Новоцимлянского сельского поселения                                   С.Ф. Текутьев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению

- Администрации

- Новоцимлянского сельского

- от __.__.2021г. № __

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 №139.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5243,2  тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2020 года составило 5163,2 тыс. рублей или 98,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 5243,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2020 года составило 5163,2 тыс. рублей или 98,5%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР НСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания – 3707,8 тыс. рублей;

- субсидии на иные цели - 235,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района - 12,0 тыс. рублей;

- расходы на проведение технического (строительного) контроля, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024 годы" - 7,0 тыс. рублей;

- расходы связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024 годы" - 562,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 639,4 тыс. рублей.

Заведующий сектором экономики и финансов                                           А.А. Мигулина

Приложение № 2

к постановлению

- Администрации

- Новоцимлянского сельского

- от __.__.2021 г. № __

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма» за 12 месяцев 2020г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | МБУК ЦР НСП «ЦДК» |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5243,2 |  | 5243,2 |  | 5163,2 |  | 80,0 Причина неосвоения связана с тем, что произошла экономия по результатам электронной закупки. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК ЦР НСП «ЦДК» |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5243,2 |  | 5243,2 |  | 5163,2 |  | 80,0 Причина неосвоения связана с тем, что произошла экономия по результатам электронной закупки. |  |